## Rekomposisi
2022-10-06 00:00:00
Rekomposisi LKAI
USLW - UIP Sulawesi
Nama Rekomposisi: Rekomposisi AKI ke 1 atas SKAI Revisi 3 - UIP SLW Tahun 2022, Tahun 2022
dalam ribuan rupiah
No | No. PRK | Program Utama/Proyek | Uraian | Status | Sumber Dana | NO BA Komite | AI Tahun 2022 | AKI Tahun 2022 | AKI Tahun 2023 | AKI Tahun 2024 | AKI Tahun 2025 | AKI Tahun 2026 | AKI Setelah Tahun 2026 | Januari |  | Februari |  | Maret |  | April |  | Mei |  | Juni |  | Juli |  | Agustus |  | September |  | Oktober |  | November |  | Desember |  | AKI Rekomposisi Tahun | AKI yang belum diterbitkan | Total AKI Rekomposisi | AKI Sebelum Rekomposisi | Tambah Kurang | AKI nilai minimum bulan berjalan | CEK REALISASI and AKI | CEK AKI dan AI | CEK AKI 5 Tahun | Cek AKI Minus
[14 empty] | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Realisasi Disburse | Progres Fisik (%) | Rencana Disburse | Progres Fisik (%) | Rencana Disburse | Progres Fisik (%) | Rencana Disburse
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | aa | ab | ac | ad | ae | af | ag | ah | ai | aj | ak | al | am | an | ao | ap | aq | ar | as | at | au | av | aw | lkai_id | version_year_id
1 | 2019.USLS.1.003 | PLTU SULAWESI SELATAN - BARRU (2 x 50 MW) | Supervisi Engineering Kontrak No. : 010.PJ/041/KITSULMAPA/2009 Tanggal : 31 Desember 2013 PT. PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING Kontrak No. 010.PJ/041/KITSULMAPA/2009 | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961910 | 3048
2 | 2019.USLS.1.004 | PLTU SULAWESI SELATAN - BARRU (2 x 50 MW) | PPn untuk EPC yang tidak ditanggung oleh Loan | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961911
3 | 2019.USLS.2.002 | PLTU TAKALAR (2 x 100 MW) / PUNAGAYA (FTP2) | Jasa Konsultan & QA/QC Kontrak No. : 0829.PJ/613/DIR 2014 Tanggal: 16 Desember 2014 PT. PRIMA LAYANAN NASIONAL ENJINIRING Kontrak No. 0829.PJ/613/DIR 2014 | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961912
4 | 2019.USLS.5.002 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | Supervisi Engineering & Supervisi Konstruksi oleh PLN E | Lanjutan | APLN |  | 15103191.554 | 8366226 | 6736965.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760845.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896138.016 | 0 | 0 | 0 | 709242.892 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961913
5 | 2019.USLS.5.003 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | Jasa konsultasi verifikasi rencana impor barang | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961914
6 | 2019.USLS.7.001 | PLTA BAKARU 2 (2 X 70 MW) | AMDAL/LARAP Kontrak No. : 012.PJ/DAN.02.06/UIPXII/2015 14 September 2015 | Lanjutan | APLN |  | 238397.7273 | 0 | 238397.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961915
7 | 2019.USLS.10.001 | PLTG/MG MPP SULSELRABAR (120 MW) | AMDAL BMPP MAROS | Lanjutan | APLN |  | 318321.36 | 0 | 318321.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961916
8 | 2019.USLS.12.001 | PLTU SULAWESI TENGGARA (2 x 10 MW) | EPC Pembangkit Kontrak No : 105.PJ/041/DIR/2008 Tanggal : 14 Januari 2008 KSO : SHANDONG MACHINERY I&E GROUP CORPORATION dan PT. REKADAYA ELEKTRIKA | Lanjutan | APLN |  | 49472409.2274 | 13349375 | 36123034.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13349375 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961917
9 | 2019.USLS.12.003 | PLTU SULAWESI TENGGARA (2 x 10 MW) | EPC (include PPn) untuk Loan Bank Mega yang dialihkan ke APLN Surat No. : 1663/121/DIVKON-IT/2013 | Lanjutan | APLN |  | 12561029.6846 | 0 | 12561029.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961918
10 | 2019.USLS.11.001 | PLTU KENDARI UNIT 3 - EXTENSION (1 x 10 MW) | Pembayaran Pekerjaan Sipil & Elektromekanik Kontrak No. : 011.PJ/041/KIT SULMAPA/2011 (icl VAT) Tanggal : 19 Mei 2011 HUTAMA KARYA | Lanjutan | APLN |  | 39058535.8272 | 182050 | 38876485.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16715.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961919
11 | 2019.USLS.11.002 | PLTU KENDARI UNIT 3 - EXTENSION (1 x 10 MW) | Supervisi Konstruksi & QA / QC Kontrak No. : 022.PJ/613/KIT SULMAPA/2011 REKADAYA CONSULTAN | Lanjutan | APLN |  | 1803733.239 | 1017270 | 786463.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017270 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961920
12 | 2019.USLS.16.004 | PLTM LAPAI 2 (2 x 2000 kW) | Supervisi Engineering Kontrak No. : 007.PJ/613/UIPXII/2013, 24 September 2013 KSO : PT. TATA GUNA PTRIA - PT. SURVEYOR INDONESIA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961921
13 | 2019.USLS.17.002 | PLTMG/MG MOBILE SULTRA/KENDARI (50 MW) | Supervisi Engineering Kontrak No. : 340/KON.01.03/UIP SULBAGSEL/2017 Tanggal : 8 Maret 2017 PUSENLIS | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961922
14 | 2019.USLS.21.001 | PLTMG/MG MOBILE BAU-BAU (30 MW) | EPC Pembangkit Kontrak No. : 0185-1PJ/DAN.02.01/DIR/2017 KSO : PT. BAGUS KARYA - AECOM - COGINDO | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961923
15 | 2019.USLS.21.002 | PLTMG/MG MOBILE BAU-BAU (30 MW) | Supervisi Engineering oleh PUSENLIS | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961924
16 | 2019.USLS.21.003 | PLTMG/MG MOBILE BAU-BAU (30 MW) | Bea masuk, PPn, PPH Import (custom clearance) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961925
17 | 2019.USLS.27.001 | T/L 150 kV SENGKANG - SIWA (67,04 kmr, 2 Cct) | Pembangunan T/L 150 kV Section 1 (GI Sengkang -Tip 120) Kontrak : 053.Pj/131/IKITRINGSULMAPA/APBN/2011 Tanggal : 30 Desember 2011 KSO. PT. LETRIKA KARYATAMA - PT. NURALI MANDIRI - PT. KARYA LOGAM AGUNG - PT. DANUSARI MITRA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 4175673.8989 | 0 | 4175673.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961926
18 | 2019.USLS.30.001 | T/L 150 kV DAYA BARU Incomer Double Phi (MAROS - SUNGGUMINASA) (4 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV Kontrak : 040.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2017 | Lanjutan | APLN |  | 6443010.5773 | 4560523.278 | 1882487.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3787990.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772533.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961927
19 | 2019.USLS.32.001 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV | Lanjutan | APLN |  | 3873383.877 | 3873383.877 | -1.8626e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3873383.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961928
20 | 2019.USLS.33.001 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV, Kontrak : 044.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2017 ,29 Desember 2017, PT. KELINCI MAS UNGGUL | Lanjutan | APLN |  | 32628437.006 | 27781175.332 | 4847261.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3357976.163 | 0 | 1022973.928 | 0 | 1906523.897 | 0 | 2497056.335 | 0 | 4375487.947 | 0 | 8621106.866 | 0 | 0 | 0 | 6000050.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961929
21 | 2019.USLS.35.001 | T/L 150 kV PLTU BARRU 2 - INC. 2 PHI (SIDRAP - MAROS) (6 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV ,Kontrak : 041.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2017, 29 Desember 2017, PT. TEPPO ELECTRIC PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 5360977.5803 | 4148160.499 | 1212817.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148160.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961930
22 | 2019.USLS.36.001 | SKTT 150 kV TANJUNG BUNGA - BONTOALA (6 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Pembangunan SKTT 150 kV, Kontrak No. 0688.PJ/DAN.02.02/UIPSULBAGSEL/2017, tanggal 24 Nov 2017, PT SUCACO Tbk | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961931
23 | 2019.USLS.38.001 | SKTT 150 kV KIMA MAKASSAR - DAYA BARU (14 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Pembangunan SKTT 150 kV, Kontrak No. 0690.PJ/DAN.02.02/UIPSULBAGSEL/2017, tanggal 24 Nov 2017, KSO BICC - CITRA - KSI | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961932
24 | 2019.USLS.43.001 | T/L 150 kV SOPPENG - BENGO (37 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV , Kontrak : 005.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, 11 Januari 2018, PT. LEKTRIKA KARYATAMA | Lanjutan | APLN |  | 35014347.159 | 0 | 35014347.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961933
25 | 2019.USLS.52.001 | T/L 150 kV KOLAKA - UNAAHA (74 kmr, 2 Cct; 2x Hawk) | Pembangunan T/L 150 kV Section 1 ( GI Kolaka - Tip 128 ) Kontrak : 044.Pj/131/IKITRINGSULMAPA/APBN/2011 Tanggal : 23 Desember 2011 KSO. PT. KARYA MITRA NUGRAHA - PT. ADI GUNA BUMISATYA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961934
26 | 2019.USLS.54.001 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV Sec. 1 (GI Raha - TIP. 141), Kontrak : 006.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 12 Januari 2018, PT. MULTIFABRINDO GEMILANG, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 39589844.1095 | 15354019.227 | 24235824.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073229.549 | 0 | 485296.864 | 0 | 379749.162 | 0 | 364340.581 | 0 | 871120.563 | 0 | 1556012.492 | 0 | 1593247.15 | 0 | 3170933.819 | 0 | 907933.854 | 0 | 4952155.189 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961935
27 | 2019.USLS.54.002 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV Sec. 2 (TIP. 141 - GI Bau Bau), Kontrak : 033.Pj/KON 02.02/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal : 05 September 2019, PT. MULTIFABRINDO GEMILANG, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 55016410.032 | 51126598.865 | 3889811.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494256.444 | 0 | 12755709.193 | 0 | 594146.808 | 0 | 7389696.318 | 0 | 0 | 0 | 18410515.989 | 0 | 2689927.498 | 0 | 2280869.551 | 0 | 3981889.478 | 0 | 2529587.585 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961936
28 | 2019.USLS.56.001 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (SEC.1: GI KENDARI - TIP 115), Kontrak : 053.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT | Lanjutan | APLN |  | 7463585.6322 | 7463585.459 | 0.1732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270410.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4193175.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961937
29 | 2019.USLS.57.001 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV ANDOOLO - KASIPUTE (SEC.1: GI ANDOOLO - TIP 320), Kontrak : 055.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. BANGUN ENERGI SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 6300997.5468 | 6300997.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808570.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3492426.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961938
30 | 2019.USLS.58.002 | T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP | Pembangunan TL 150 kV PLTG/MG MPP SULSELRABAR – GI KOLAKA SMELTER & TL 150 kV GI KOLAKA SMELTER – INC.2 PHI (GI LASUSUA-GI KOLAKA), Kontrak : 046.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 20 Des 2018, PT. TEPPO ELECTRIC PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 5138519.1244 | 4251176.464 | 887342.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740443.696 | 0 | 139779.125 | 0 | 473125.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304656.466 | 0 | 2593171.261 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961939
31 | 2019.USLS.63.001 | T/L 500 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA (130 kmr) | Survey dan Soil Investigasi, Kontrak Survey: 043.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 20 Des 2018, PLN E | Lanjutan | APLN |  | 2781054.5455 | 0 | 2781054.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961940
32 | 2019.USLS.64.001 | T/L 500 kV GITET ANDOWIA - GITET KENDARI (67.5 kmr) | Survey dan Soil Investigasi, Kontrak Survey : 044.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 20 Des 2018, PLN E | Lanjutan | APLN |  | 1444009.0909 | 0 | 1444009.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961941
33 | 2019.USLS.67.001 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Pembangunan TL 150 kV ,Kontrak : 004.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018 ,Tanggal : 11 Januari 2018 ,PT. LEKTRIKA KARYATAMA | Lanjutan | APLN |  | 1782087.911 | 0 | 1782087.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961942
34 | 2019.USLS.73.001 | GI. 150 kV TALLO LAMA (EXT) | Pembangunan GI 150 kV Tallo Lama Kontrak : 030.Pj/133/IKITRINGSULMAPA/APBN/2011 Tanggal : 13 Desember 2011 KSO. PT. RUDHIO DWIPUTRA dan PT. MALISTA KONSTRUKSI | Lanjutan | APLN |  | 7036506.9899 | 7036506.989 | 0.00086364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961943
35 | 2019.USLS.74.001 | GI. 150 kV TANJUNG BUNGA (EXT) | Pembangunan GI 150 kV Tanjung Bunga (Ext) Kontrak : 015.Pj/133/UIPRINGSULMAPA/APBN/2012 Tanggal : 06 Desember 2012 KSO. PT. BINTANG REJEKI CEMERLANG DAN PT. NUGRAHA CITRA MAS | Lanjutan | APLN |  | 528460.455 | 523700 | 4760.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445145 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961944
36 | 2019.USLS.81.001 | GI. 150 kV LANNA (NEW) | Pembangunan GI 150 kV Kontrak : 002.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017 Tanggal : 17Januari 2017 PT. KELINCI MAS UNGGUL | Lanjutan | APLN |  | 3439172.388 | 2221158.285 | 1218014.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221158.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961945
37 | 2019.USLS.83.002 | GI. 150 kV MAROS (EXT; 30 MVA) | Pengadaan Trafo 150/20 ; 30 MVA, Kontrak : 0077.PJ/DAN.02.02/DIR/2017, 22 Febuari 2017, PT. CG POWER SYSTEM INDONESIA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961946
38 | 2019.USLS.84.002 | GI. 150 kV KIMA MAKASSAR (EXT; 60 MVA) | Pengadaan Trafo 150/20 ; 60 MVA, Kontrak : 0365.PJ/DAN.02.02/DIR/2017, 22 Juni 2017, PT. UNINDO | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961947
39 | 2019.USLS.85.002 | GI. 150 kV SOPPENG (EXT; 60 MVA) | Pengadaan Trafo 150/20 ; 60 MVA, Kontrak : 0365.PJ/DAN.02.02/DIR/2017, PT. UNINDO | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961948
40 | 2019.USLS.92.001 | GI. 150 kV TALLASA (EXT) | Pembangunan GI 150 kV , Kontrak : 047.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017, Tanggal : 29 Desember 2017, PT. CITRA RIANTARA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961949
41 | 2019.USLS.93.001.1 | GI. 150 kV MASAMBA (NEW) 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 30 MVA | Pembangunan GI 150 kV Masamba (New), GI 150 kV Pinrang (Ext) dan GI 150 kV Sidrap (Ext), Kontrak : 045.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017, Tanggal : 29 Desember 2017,PT. KELINCI MAS UNGGUL --> GI Masamba | Lanjutan | APLN |  | 11780661.6181 | 9927875.187 | 1852786.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184964.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472660.556 | 0 | 0 | 0 | 9270250.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961950
42 | 2019.USLS.94.001 | GI 150 kV BELOPA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 60 MVA) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak : 050.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017, Tanggal : 29 Desember 2017, PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961951
43 | 2019.USLS.95.001 | GI 150 kV TANETE (NEW) (2 LB, 1TB, 150/20 KV , 30 MVA) | Pembangunan GI 150 kV | Lanjutan | APLN |  | 19557879.9835 | 17546913.835 | 2010966.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7828212.53 | 0 | 0 | 0 | 9718700.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961952
44 | 2019.USLS.96.001 | GI 150 kV TANJUNG BUNGA (EXT 4 LB) | Pembangunan GI 150 kV Punagaya (Ext) dan GI 150 kV Tanjung Bunga (Ext), Kontrak No. 026.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 5 Juli 2018, PT. TEPPO ELECTRIC PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 2698644.6564 | 2545575.652 | 153069.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921378.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624196.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961953
45 | 2019.USLS.97.001 | GI 150 kV PARE - PARE (EXT) (1 TB, 150/20 kV, 30 MVA) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak No. 037.Pj/KON 02.04/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 30 Agustus 2018, PT CITRA RIANTARA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961954
46 | 2019.USLS.99.001 | GI 150 kV MAKALE (EXT) 2 LB | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak : 046.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017, Tanggal : 29 Desember 2017, PT. KELINCI MAS UNGGUL | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961955
47 | 2019.USLS.100.001 | GIS 150 kV BONTOALA (EXT) ( 2 LB) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak : 051.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT.CITRA RIANTARA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961956
48 | 2019.USLS.102.001 | GI. 150 kV PUNAGAYA (EXT, 2 LB) dan T/L 150 kV PLTU BOSOWA 3 dan 4 ke GI. 150 kV PUNAGAYA | Pembangunan GI 150 kV dan T/L Kontrak : 027.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017 Tanggal : 20 September 2017 PT. TEPPO ELECTRIC PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 1292978.501 | 1292978.5 | 0.0010091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292978.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961957
49 | 2019.USLS.104.001 | GI 150 kV SUNGGUMINASA 2 LB, arah GI LANNA | Pembangunan GI 150 kV Daya Baru (Ext), GI 150 kV Kima Makassar (Ext), dan GI 150 kV Sungguminasa (Ext), Kontrak No. 027.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 9 Juli 2018, KSO PT DIPA JAYA SEJAHTERA-PT CITRA RIANTARA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961958
50 | 2019.USLS.106.001 | GI 150 kV SENGKANG (EXT) (1 TB, 150/20 kV, 60 MVA ) | Pembangunan GI 150 kV, No Kontrak : 007.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal 7 Maret 2019, KSO PT GUNA SWASTIKA DINAMIKA – PT NIAGAMAS SETIA USAHA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961959
51 | 2019.USLS.108.001 | GI 150 kV BENGO (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV: 60 MVA, 1 COUPLER) | Pembangunan GI 150 kV BENGO (NEW) dan GI 150 kV SOPPENG (EXT), Kontrak : 049.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, KSO PT DIPA JAYA SEJAHTERA-PT CITRA RIANTARA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 27267740.0127 | 18610193.16 | 8657546.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6763146.053 | 0 | 0 | 0 | 1498673.673 | 0 | 8106651.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289920.354 | 0 | 65124.815 | 0 | 1886676.407 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961960
52 | 2019.USLS.112.001 | GI. 150 kV LASUSUA (NEW S/S) | Pembangunan GI 150 kV Lasusua (New) (4 LB + 1 TB + Trafo 150/20 kV; 1 x 30 MVA + Coupler Bay) Kontrak : 008.Pj/133/UIPRINGSULMAPA/APBN/2013 Tanggal : 28 Juni 2013 PT. CITRA BAKTI PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961961
53 | 2019.USLS.113.001 | GI. 150 kV KOLAKA (NEW S/S) | Pembangunan GI 150 kV Kolaka (New) (4 LB + 1 TB + Trafo 150/20 kV; 1 x 30 MVA+ Coupler Bay) Kontrak : 009.Pj/133/UIPRINGSULMAPA/APBN/2013 Tanggal : 28 Juni 2013 KSO. PT. BINTANG REJEKI CEMERLANG dan PT. NUGRAHA CITRA MAS | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961962
54 | 2019.USLS.114.001 | GI. 150 kV UNAAHA (NEW S/S) | Pembangunan GI 150 kV Unaaha (New) (4 LB + 1 TB + Trafo 150/20 kV; 1 x 60 MVA+ Coupler Bay) Kontrak : 012.Pj/133/UIPRINGSULMAPA/APBN/2013 | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961963
55 | 2019.USLS.116.001 | GI. 150 kV KENDARI (EXT) (4 LB), 2 LB arah GI ANDOLO, 2LB arah GI PUWATU | Pembangunan GI 150 kV KENDARI (EXT) dan GI 150 kV PUUWATU (EXT), Kontrak : 047.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal 21 Des 2018, PT. CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961964
56 | 2019.USLS.118.001 | GI. 150 kV RAHA (NEW) (2 LB arah GI BAU BAU, 1 TB 150/20 kV ; 60 MVA, 1 CB) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak : 050.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT | Lanjutan | APLN |  | 23953217.5919 | 11204197.939 | 12749019.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388489.137 | 0 | 0 | 0 | 2767011.777 | 0 | 0 | 0 | 505807.256 | 0 | 1958100.984 | 0 | 432848.36 | 0 | 421962.706 | 0 | 4729977.719 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961965
57 | 2019.USLS.119.001 | GI. 150 kV BAU BAU (NEW) (2 LB arah GI RAHA, 1 TB 150/20 kV ; 60 MVA ) | Pembangunan GI 150 kV Kontrak : 026.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2017 Tanggal : 14 September 2017 PT DALIMA PUTRA PERDANA | Lanjutan | APLN |  | 10422580.3836 | 6909229 | 3513351.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6848280.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60948.354 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961966
58 | 2019.USLS.120.001 | GI. 150 kV ANDOLO (NEW) (8 LB, 1 TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1 CB) | Pembangunan GI 150 kV, No. Kontrak : 005.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal 6 Maret 2019, KONSORSIUM PT DIPA JAYA SEJAHTERA – PT CITRA RIANTARA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 4369115.8815 | 4369115.823 | 0.058536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659508.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709607.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961967
59 | 2019.USLS.121.001 | GI. 150 kV KASIPUTE (NEW) (2 LB, 1TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1CB) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak No. 028.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 9 Juli 2018, PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT | Lanjutan | APLN |  | 10189800.6283 | 7630973.013 | 2558827.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358891.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272081.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961968
60 | 2019.USLS.122.001 | GI 150 kV KOLAKA SMELTER | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak : 052.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. INDOKOMAS BUANA PERKASA | Lanjutan | APLN |  | 10045130.5128 | 7006940.867 | 3038189.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613632.867 | 0 | 491997.467 | 0 | 50835.657 | 0 | 0 | 0 | 4739168.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111306.736 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961969
61 | 2019.USLS.123.001 | GI. 150 kV PLTMG BAU BAU (4 LB arah GI BAU BAU, 1 IBT ; 30 MVA) | Pembangunan GI 150 kV dan TL Inc, No. Kontrak : 011.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal 25 Maret 2019, KSO PT GUNA SWASTIKA DINAMIKA - PT TEPPO ELECTRIC PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 22176690.0184 | 17300606.334 | 4876083.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6191578.334 | 0 | 3695581.374 | 0 | 671756.22 | 0 | 946595.798 | 0 | 1095480.419 | 0 | 1092478.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38370.643 | 0 | 3033450.44 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961970
62 | 2019.USLS.129.002 | GI. 150 kV MAMUJU (EXT; 60 MVA) | Pengadaan Trafo 150/20 ; 60 MVA GI Mamuju (Ext), Kontrak : 0365.PJ/DAN.02.02/DIR/2017, Tanggal : 22 Juni 2017, PT. UNINDO | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961971
63 | 2019.USLS.130.001 | GI. 150 kV TOPOYO (NEW) (4 LB, 1TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1 CB) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak No. 036.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 30 Agustus 2018, PT. ABB SAKTI INDUSTRI | Lanjutan | APLN |  | 3666344.5611 | 3666344.55 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666344.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961972
64 | 2019.USLS.132.001.1 | GI 150 kV MAMASA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV ; 30 MVA, 1CB) | Pembangunan GI 150 kV MAMASA (NEW), GI 150 kV POLMAN (EXT), Kontrak : 056.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. KELINCI MAS UNGGUL --> GI Mamasa | Lanjutan | APLN |  | 46409184.3085 | 0 | 46409184.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961973
65 | 2019.USLS.121.003 | GI. 150 kV KASIPUTE (NEW) (2 LB, 1TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1CB) | Jasa Konsultasi Supervisi Konstruksi Paket II untuk pekerjaan GI 150 kV Kasipute (New) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961974
66 | 2019.USLS.32.002 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Jasa Konsultasi Supervisi Konstruksi Paket III untuk pekerjaan T/L 150 kV GI. Sungguminasas - GI. Lanna, T/L 150 kV Daya Baru Incomer Double Phi, T/L 150 kV Barru Incomer Double Phi | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961975
67 | 2019.USLS.154.001 | HIS. 150 kV PLTU BARRU (EXT) (4 LB ) | Pembangunan HIS 150 kV | Lanjutan | APLN |  | 3805611.8827 | 3805611.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805611.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961976
68 | 2019.USLS.58.003 | T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP | Pengadaan tower dan gantry pada lokasi tersebar | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961977
69 | 2019.USLS.56.002 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (SEC.2: TIP 115 - GI ANDOOLO), Kontrak : 045.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 20 Des 2018, PT. ISPERIAL TUNGGAL CONTRACTOR | Lanjutan | APLN |  | 3846708.9163 | 3846708.916 | 0.00028182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3846708.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961978
70 | 2019.USLS.57.002 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV ANDOOLO - KASIPUTE (SEC.2: TIP 320 - GI KASIPUTE), Kontrak : 054.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 9935559.1339 | 9935559.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6467282.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468276.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961979
71 | 2019.USLS.162.001 | GI 150 kV PANAKKUKANG BARU/BOLANGI (EXT) | Pembangunan GI 150 kV, Kontrak No. 042.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2019, tanggal 16 Desember 2019, KSO PT. KEDUNGJAYA REKADAYATAMA dan PT. CITRA BAKTI PERSADA | Lanjutan | APLN |  | 4753372.5239 | 3476986.543 | 1276385.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435609.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97438.87 | 0 | 133977.475 | 0 | 0 | 0 | 668369.646 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961980
72 | 2019.USLS.10.002 | PLTG/MG MPP SULSELRABAR (120 MW) | AMDAL BMPP KOLAKA, No Kontrak : 009.Pj/DAN.02.06/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal 19 Maret 2019, COT FT UNHAS | Lanjutan | APLN |  | 819291 | 0 | 819291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961981
73 | 2019.USLS.104.002 | GI 150 kV SUNGGUMINASA 2 LB, arah GI LANNA | Jasa Konsultasi Supervisi Konstruksi Paket I untuk pekerjaan GI 150 kV Punagaya (Ext), GI 150 kV Tanjung Bunga (Ext), GI 150 kV Daya Baru (Ext), GI 150 kV Kima Makassar (Ext), GI 150 kV Sungguminasa (Ext) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961982
74 | 2019.USLS.36.002 | SKTT 150 kV TANJUNG BUNGA - BONTOALA (6 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Enjiniring Design Review SKTT 150 kV Tanjung Bunga - Bontoala oleh PUSENLIS | Lanjutan | APLN |  | 454090.9091 | 0 | 454090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961983
75 | 2019.USLS.170.001 | GITET 275/150 KV WOTU (EXT) | Pembangunan GITET 275/150 kV, Kontrak No. 006.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal 6 Maret 2019, KSO PT KELINCI MAS UNGGUL - PT DIPA JAYA SEJAHTERA | Lanjutan | APLN |  | 17560881.4219 | 10468079.844 | 7092801.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988443.258 | 0 | 193002.511 | 0 | 0 | 0 | 762866.582 | 0 | 1303432.574 | 0 | 0 | 0 | 1154809.37 | 0 | 1967455.678 | 0 | 0 | 0 | 641339.913 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961984
76 | 2019.USLS.67.002 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Swakelola Pembangunan TL 150 kV | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961985
77 | 2019.USLS.67.003 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Pengadaan dan Pemasangan Peralatan ELMEK TL 150 kV | Lanjutan | APLN |  | 2609517.873 | 2609517.873 | 2.7271e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23508.873 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961986
78 | 2019.USLS.162.002 | GI 150 kV PANAKKUKANG BARU/BOLANGI (EXT) | Pondasi Trafo GI 150 kV Bolangi (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961987
79 | 2019.USLS.171.001 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV PINRANG (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 54632.9235 | 0 | 54632.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961988
80 | 2019.USLS.173.001 | GI. 150 kV KENDARI (EXT) (1 TB) | Trafo Bay GI 150 kV Kendari IBRD, Kontrak No. 0385-3.PJ/DAN.02.02/DIR/2018, Tanggal : 25 April 2018, PT. CG POWER SYSTEM INDONESIA | Lanjutan | APLN |  | 1431343.6559 | 496179.092 | 935164.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496179.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961989
81 | 2019.USLS.132.001.2 | GI 150 kV MAMASA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV ; 30 MVA, 1CB) | Pembangunan GI 150 kV MAMASA (NEW), GI 150 kV POLMAN (EXT), Kontrak : 056.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. KELINCI MAS UNGGUL --> GI Polman | Lanjutan | APLN |  | 51237256.4304 | 3192268.653 | 48044987.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244686.502 | 0 | 756011.722 | 0 | 196074.144 | 0 | 506780.441 | 0 | 0 | 0 | 181847.417 | 0 | 733342.894 | 0 | 573525.533 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961990
82 | 2019.USLS.139.001.3 | PLTU KENDARI UNIT 3 - EXTENSION (1 x 10 MW) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 154454.4545 | 9000 | 145454.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961991
83 | 2019.USLS.139.001.5 | PLTMG/MG MOBILE BAU-BAU (30 MW) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961992
84 | 2019.USLS.140.001.3 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 2641076.1054 | 818000 | 1823076.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961993
85 | 2019.USLS.140.001.4 | PLTMG/MG MOBILE BAU-BAU (30 MW) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961994
86 | 2019.USLS.140.001.6 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 3993201.1276 | 1048432 | 2944769.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149775.93 | 0 | 149775.93 | 0 | 149775.93 | 0 | 149775.93 | 0 | 149775.93 | 0 | 149775.93 | 0 | 149776.42 | 0 | 0 | 0 | 149776.42 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961995
87 | 2019.USLS.140.001.13 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 5531337.7198 | 2820167 | 2711170.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402881.431 | 0 | 402881.431 | 0 | 402881.431 | 0 | 402881.431 | 0 | 402881.431 | 0 | 402881.431 | 0 | 402878.414 | 0 | 0 | 0 | 402878.414 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961996
88 | 2019.USLS.140.001.15 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 3361366.2193 | 1080412 | 2280954.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180068.624 | 0 | 180068.624 | 0 | 180068.624 | 0 | 180068.624 | 0 | 180068.624 | 0 | 180068.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961997
89 | 2019.USLS.140.001.20 | GI. 150 kV MASAMBA (NEW) 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 30 MVA | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO GI 150 kV Masamba (New), GI 150 kV Sidrap (Ext), GI 150 kV Pinrang (Ext) | Lanjutan | APLN |  | 981740.9916 | 366196.871 | 615544.1206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61032.609 | 0 | 61032.609 | 0 | 61032.609 | 0 | 61032.609 | 0 | 61032.609 | 0 | 61032.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961998
90 | 2019.USLS.140.001.21 | GI 150 kV BELOPA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 60 MVA) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1158682.7524 | 0 | 1158682.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2961999
91 | 2019.USLS.140.001.23 | GI. 150 kV BAU BAU (NEW) (2 LB arah GI RAHA, 1 TB 150/20 kV ; 60 MVA ) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 2083059.9025 | 1032924 | 1050135.9025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172153.711 | 0 | 172153.711 | 0 | 172153.711 | 0 | 172153.711 | 0 | 172153.711 | 0 | 172153.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962000
92 | 2019.USLS.140.001.24 | GI 150 kV KOLAKA SMELTER | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1884699.4077 | 252594 | 1632105.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42098.656 | 0 | 42098.656 | 0 | 42098.656 | 0 | 42098.656 | 0 | 42098.656 | 0 | 42098.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.064 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962001
93 | 2019.USLS.143.002.2 | T/L 150 kV SIWA - PALOPO (90 kmr, 2 Cct) | Pekerjaan Penyempurnaan Percepatan T/L 150 kV Siwa - Palopo | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962002
94 | 2019.USLS.171.002 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV KIMA MAKASSAR (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 45784.725 | 0 | 45784.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962003
95 | 2019.USLS.171.003 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV DAYA BARU (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 45784.725 | 0 | 45784.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962004
96 | 2019.USLS.171.004 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV TANJUNG BUNGA (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 45784.725 | 0 | 45784.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962005
97 | 2019.USLS.171.005 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV PUUWATU (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 364432.9245 | 0 | 364432.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962006
98 | 2019.USLS.171.006 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV KENDARI (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 280997.4687 | 0 | 280997.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962007
99 | 2019.USLS.171.007 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV SOPPENG (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 94506.843 | 0 | 94506.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962008
100 | 2019.USLS.171.008 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV POLMAS (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 1523769.372 | 0 | 1523769.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962009
101 | 2019.USLS.171.010 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV RAHA (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 2498434.176 | 0 | 2498434.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962010
102 | 2019.USLS.171.011 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 275/150 kV WOTU (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 10397200.4482 | 2884704.24 | 7512496.2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884704.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962011
103 | 2019.USLS.171.012 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV SENGKANG (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 50379.4035 | 0 | 50379.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962012
104 | 2019.USLS.171.013 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV PLTMG BAU - BAU (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 4004601.168 | 0 | 4004601.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962013
105 | 2019.USLS.171.014 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV ANDOLO (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 489456.1751 | 0 | 489456.1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962014
106 | 2019.USLS.171.015 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV BENGO (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 2948102.946 | 0 | 2948102.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962015
107 | 2019.USLS.171.016 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV MAMASA (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 6344677.86 | 0 | 6344677.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962016
108 | 2019.USLS.171.017 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV TANETE (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 2825009.0792 | 1948057.1 | 876951.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948057.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962017
109 | 2019.USLS.171.018 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV BOLANGI (EXT) | Lanjutan | APLN |  | 115084.1239 | 0 | 115084.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962018
110 | 2020.USLS.141.001 | PPN YANG TIDAK DITANGGUNG OLEH IDB | - GI 150 kV Daya Baru/Pattalasang, Panakkukang/Bolangi, Lanna, Sinjai, Pangkep, Kolaka, Luwu/Belopa, Tallasa, Mamuju, Masamba, Mamuju Baru, Topoyo, Pare-Pare, Bau-Bau, PLTU Kendari 3, Sengkang, Raha - GI 150 kV Wotu, Andolo, Kasipute, Sengkang, Bengo, Tanete, Mamasa, Nii Tanasa | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962019
111 | 2020.USLS.139.003 | GI 150 KV TINANGGEA SWITCHING (8 LB) | Pembangunan GI 150 kV dan T/L 150 kV | Lanjutan | APLN |  | 38844917.2338 | 25188940.535 | 13655976.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632463.634 | 0 | 4446030.839 | 0 | 7090604.042 | 0 | 3003935.556 | 0 | 883525.259 | 0 | 1233873.517 | 0 | 1676082.605 | 0 | 1352693.308 | 0 | 1683685.2275 | 0 | 2186046.5475 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962020
112 | 2020.USLS.100.001 | GIS 150 kV BONTOALA (EXT) ( 2 LB) | Perbaikan GIS Bontoala | Lanjutan | APLN |  | 781382.0893 | 649580.689 | 131801.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649580.689 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962021
113 | 2020.USLS.156.001 | T/L 150 kV PLTU MAMUJU - MAMUJU (34 kmr) | Pekerjaan Penyempurnaan Percepatan T/L 150 kV PLTU Mamuju - Mamuju, Kontrak No. 001.PJ/KON.02.02/UIPSULBAGSEL2020, tgl 07 Jan 2020 | Lanjutan | APLN |  | 185108.002 | 84986 | 100122.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962022
114 | 2020.USLS.5.003 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 65609.699 | 65609.699 | 2.9104e-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 25609.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962023
115 | 2020.USLS.130.001 | GI 150 kV MAMUJU BARU (EXT) 2 LB, arah GI TOPOYO | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI Mamuju Baru (ext) dan GI Pasangkayu (ext) | Lanjutan | APLN |  | 151363.6364 | 0 | 151363.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962024
116 | 2020.USLS.55.002 | T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1964259.7604 | 974016 | 990243.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162335.518 | 0 | 162335.518 | 0 | 162335.518 | 0 | 162335.518 | 0 | 162335.518 | 0 | 162335.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.894 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962025
117 | 2020.USLS.37.001 | SKTT 150 kV KIMA MAKASSAR - DAYA BARU (14 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 610522.9195 | 0 | 610522.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962026
118 | 2020.USLS.33.003 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 5575231.5047 | 2788737.0005 | 2786494.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398390.701 | 0 | 398390.701 | 0 | 398390.701 | 0 | 398390.701 | 0 | 398390.701 | 0 | 398390.701 | 0 | 398392.794 | 0 | 0 | 0 | 398392.7945 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962027
119 | 2020.USLS.31.002 | T/L 150 kV DAYA BARU Incomer Double Phi (MAROS - SUNGGUMINASA) (4 kmr) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 796262.996 | 584675 | 211587.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83525.161 | 0 | 83525.161 | 0 | 83525.161 | 0 | 83525.161 | 0 | 83525.161 | 0 | 83525.161 | 0 | 83524.034 | 0 | 0 | 0 | 83524.034 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962028
120 | 2020.USLS.54.003 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 6662382.8372 | 1550176 | 5112206.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250841.402 | 0 | 250841.402 | 0 | 250841.402 | 0 | 250841.402 | 0 | 250841.402 | 0 | 250841.402 | 0 | 45127.588 | 0 | 0 | 0 | 45127.588 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962029
121 | 2020.USLS.78.002 | GI. 150 kV BOLANGI (Panakkukang Baru) (NEW) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1315901.0282 | 0 | 1315901.0282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962030
122 | 2020.USLS.115.002 | GI. 150 kV KENDARI (EXT) (4 LB), 2 LB arah GI ANDOLO, 2LB arah GI PUWATU | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1002560.8911 | 0 | 1002560.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962031
123 | 2020.USLS.117.004 | GI. 150 kV PUUWATU (EXT) 2 LB arah GI KENDARI, 1 IBT TRAFO : 31,5 MVA (NEW), 1 IBT TRAFO : 31,5 MVA (Relokasi dari GI 150 kV KENDARI) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1268783.3759 | 0 | 1268783.3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962032
124 | 2020.USLS.107.002 | GI 150 kV BENGO (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV: 60 MVA, 1 COUPLER) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 504166.6636 | 291669.001 | 212497.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41666.667 | 0 | 41666.667 | 0 | 41666.667 | 0 | 41666.667 | 0 | 41666.667 | 0 | 41666.667 | 0 | 41668.998 | 0 | 0 | 0 | 41668.999 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962033
125 | 2020.USLS.118.002 | GI. 150 kV RAHA (NEW) (2 LB arah GI BAU BAU, 1 TB 150/20 kV ; 60 MVA, 1 CB) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1877518.214 | 715197 | 1162321.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102171.33 | 0 | 102171.33 | 0 | 102171.33 | 0 | 102171.33 | 0 | 102171.33 | 0 | 102171.33 | 0 | 102169.02 | 0 | 0 | 0 | 102169.02 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962034
126 | 2020.USLS.120.003 | GI. 150 kV ANDOLO (NEW) (8 LB, 1 TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1 CB) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 844387.3357 | 838245 | 6142.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162437.608 | 0 | 162437.608 | 0 | 162437.608 | 0 | 162437.608 | 0 | 188493.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.442 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962035
127 | 2020.USLS.140.001 | GITET 275/150 KV WOTU (EXT) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 717894.4165 | 712494.001 | 5400.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118749.452 | 0 | 118749.452 | 0 | 118749.452 | 0 | 118749.452 | 0 | 118749.452 | 0 | 118746.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962036
128 | 2020.USLS.74.001 | GI. 150 kV SENGKANG (EXT) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 146606.7884 | 145506 | 1100.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24250.747 | 0 | 24250.747 | 0 | 24250.747 | 0 | 24250.747 | 0 | 24250.747 | 0 | 24250.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962037
129 | 2020.USLS.123.003 | GI. 150 kV PLTMG BAU BAU (4 LB arah GI BAU BAU, 1 IBT ; 30 MVA) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1446974.6453 | 1436094 | 10880.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239349.189 | 0 | 239349.189 | 0 | 239349.189 | 0 | 239349.189 | 0 | 239349.189 | 0 | 239348.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962038
130 | 2020.USLS.132.001 | HIS. 150 kV PLTU BARRU (EXT) (4 LB ) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 770772.7662 | 764976 | 5796.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127496.247 | 0 | 127496.247 | 0 | 127496.247 | 0 | 127496.247 | 0 | 127496.246 | 0 | 127494.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962039
131 | 2020.USLS.96.003 | GI 150 kV TANETE (NEW) (2 LB, 1TB, 150/20 KV , 30 MVA) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 1116378.1955 | 976471.9995 | 139906.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139495.621 | 0 | 139495.621 | 0 | 139495.621 | 0 | 139495.621 | 0 | 139495.621 | 0 | 139495.621 | 0 | 139495.621 | 0 | 0 | 0 | 139498.2735 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962040
132 | 2020.USLS.121.002 | GI. 150 kV KASIPUTE (NEW) (2 LB, 1TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1CB) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 739697.1415 | 427924 | 311773.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61131.995 | 0 | 61131.995 | 0 | 61131.995 | 0 | 61131.995 | 0 | 61131.995 | 0 | 61131.995 | 0 | 61132.03 | 0 | 0 | 0 | 61132.03 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962041
133 | 2020.USLS.148.003 | PEKERJAAN PENYEMPURNAAN PEMBANGUNAN | Pekerjaan Jasa Konsultansi Enjineering Pekerjaan Survei Pengukuran Pembangunan Transmisi dan Gardu Induk di Lingkungan PLN UIP Sulbagsel Tersebar (SPMK Tahap II) | Lanjutan | APLN |  | 2640949.7437 | 2426356.054 | 214593.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522880.535 | 0 | 857325.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46150.088 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962042
134 | 2020.USLS.127.002 | GI. 150 kV TOPOYO (NEW) (4 LB, 1TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1 CB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 216447.9818 | 0 | 216447.9818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962043
135 | 2020.USLS.104.003 | GI 150 kV SUNGGUMINASA 2 LB, arah GI LANNA | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI Kima Makassar (ext) GI Daya Baru (ext) GI Sungguminasa (ext) | Lanjutan | APLN |  | 21438.4179 | 0 | 21438.4179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962044
136 | 2020.USLS.90.003 | GI. 150 kV PINRANG (EXT; 30 MVA) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 22932.6 | 0 | 22932.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962045
137 | 2020.USLS.59.003 | T/L 150 kV TOPOYO - PASANGKAYU (123 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 272535.2727 | 0 | 272535.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962046
138 | 2020.USLS.58.004 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 122913.3273 | 0 | 122913.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962047
139 | 2020.USLS.36.003 | SKTT 150 kV TANJUNG BUNGA - BONTOALA (6 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 252272.7273 | 0 | 252272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962048
140 | 2020.USLS.193.003 | GI 150 kV BANTAENG SMELTER (EXT) & T/L 150 kV INC BANTAENG SWITCHING | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 4995 | 0 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962049
141 | 2020.USLS.139.007 | GI 150 KV TINANGGEA SWITCHING (8 LB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 252272.7273 | 0 | 252272.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962050
142 | 2020.USLS.193.004 | GI 150 kV BANTAENG SMELTER (EXT) & T/L 150 kV INC BANTAENG SWITCHING | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 248236.3636 | 0 | 248236.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962051
143 | 2020.USLS.139.008 | GI 150 KV TINANGGEA SWITCHING (8 LB) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 754233.3364 | 436331 | 317902.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62333.333 | 0 | 62333.333 | 0 | 62333.333 | 0 | 62333.333 | 0 | 62333.333 | 0 | 62333.333 | 0 | 62331.002 | 0 | 0 | 0 | 62331.002 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962052
144 | 2020.USLS.129.003 | GI 150 kV MAMASA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV ; 30 MVA, 1CB) | Supervisi Konstruksi dan QA/QC oleh PUSMANPRO | Lanjutan | APLN |  | 88015.0544 | 0 | 88015.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962053
145 | 2020.USLS.54.004.1 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Kewajiban IPPKH dan PKS Rawa Aopa | Lanjutan | APLN |  | 5014597.1492 | 3680165.564 | 1334431.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7021.364 | 0 | 0 | 0 | 569550.374 | 0 | 7560 | 0 | 0 | 0 | 80220 | 0 | 0 | 0 | 53480 | 0 | 700000 | 0 | 1245755.2 | 0 | 5 | [5 empty] | 222825 | [5 empty] | 2962054
146 | 2019.USLS.5.001.2 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | EPC Pembangkit Kontrak No. 0710.PJ/DAN.02.01/DIR/2017 (BLC) | Lanjutan | BLC |  | 476125469.685 | 195919030.155 | 280206439.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327245.674 | 0 | 5137872.881 | 0 | 18372328.792 | 0 | 16465997.197 | 0 | 10778424.65 | 0 | 5284309.959 | 0 | 5647042.265 | 0 | 3196820.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130552572.802 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962055
147 | 2019.USLS.5.004 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | Bea masuk, PPn, PPH Import (custom clearance) | Lanjutan | APLN |  | 20057914.2794 | 17295483.288 | 2762430.9914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3436728.288 | 0 | 450003.359 | 0 | 0 | 0 | 955199.979 | 0 | 205271.316 | 0 | 616093.346 | 0 | 876581.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10738889.942 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962056
148 | 2019.USLS.117.002 | GI. 150 kV PUUWATU (EXT) 2 LB arah GI KENDARI, 1 IBT TRAFO : 31,5 MVA (NEW), 1 IBT TRAFO : 31,5 MVA (Relokasi dari GI 150 kV KENDARI) | Pengadaan Trafo 150/20 ; 30 MVA | Lanjutan | APLN |  | 432900 | 432900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962057
149 | 2019.USLS.119.002 | GI. 150 kV PLTMG BAU BAU (4 LB arah GI BAU BAU, 1 IBT ; 30 MVA) | Pengadaan Trafo IBT : 30 MVA | Lanjutan | APLN |  | 752245.89 | 405150 | 347095.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962058
150 | 2019.USLS.171.009 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI. 150 kV KOLAKA SMELTER (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 9306150.6315 | 5691461.05 | 3614689.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5691461.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962059
151 | 2019.USLS.171.019 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | HIS 150 kV PLTU BARRU (NEW) | Lanjutan | APLN |  | 15912.516 | 0 | 15912.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962060
152 | 2019.USLS.171.020 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI 150 KV TINANGGEA SWITCHING (8 LB) | Lanjutan | APLN |  | 18192491.3182 | 8774715.834 | 9417775.4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729536.399 | 0 | 0 | 0 | 7045179.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962061
153 | 2019.USLS.149.001.3 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Pengadaan tower dan konduktor terpusat T/L 150 kV Wotu - Masamba | Lanjutan | APLN |  | 973244.894 | 140222.551 | 833022.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60630.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18961.052 | 0 | 60630.751 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962062
154 | 2019.USLS.149.001.6 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Pengadaan tower dan konduktor terpusat T/L 150 kV Raha - Bau-bau | Lanjutan | APLN |  | 928963.9573 | 928963.957 | 0.00030001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928963.957 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962063
155 | 2019.USLS.149.001.7 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Pengadaan tower dan konduktor terpusat T/L 150 kV Kendari - Andolo | Lanjutan | APLN |  | 31510.5982 | 31510.198 | 0.40016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31510.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962064
156 | 2019.USLS.149.001.9 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Pengadaan tower dan konduktor terpusat T/L 150 kV Mamuju Baru - Topoyo | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962065
157 | 2019.USLS.149.001.10 | T/L 150 kV TOPOYO - PASANGKAYU (123 kmr) | Pengadaan tower dan konduktor terpusat T/L 150 kV Topoyo - Pasangkayu | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962066
158 | 2019.USLS.149.001.14 | T/L 150 kV LASUSUA - KOLAKA (109 kmr, 2 Cct; 2 x Hawk) | Pengadaan tower dan konduktor terpusat T/L 150 kV Lasusua - Kolaka | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962067
159 | 2019.USLS.171.021 | PENGADAAN HV EQUIPMENT MTU TERPUSAT | GI 150 kV BANTAENG SMELTER (EXT) & T/L 150 kV INC BANTAENG SWITCHING | Lanjutan | APLN |  | 127464.63 | 0 | 127464.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962068
160 | 2020.USLS.147.002 | BIAYA SERTIFIKAT | Biaya Pekerjaan Sertifikat Aset Properti | Lanjutan | APLN |  | 7368139.8644 | 0 | 7368139.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962069
161 | 2020.USLS.100.003 | GIS 150 kV BONTOALA (EXT) ( 2 LB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 55666.7018 | 0 | 55666.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962070
162 | 2021.USLS.35.002 | T/L 150 kV PLTU BARRU 2 - INC. 2 PHI (SIDRAP - MAROS) (6 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 56884.3909 | 56628 | 256.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28313.5 | 0 | 0 | 0 | 28314.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962071
163 | 2021.USLS.34.002 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 114709.0455 | 114190 | 519.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57095 | 0 | 57095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962072
164 | 2021.USLS.33.002 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF | Lanjutan | APLN |  | 79651.5818 | 78934 | 717.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39467 | 0 | 39467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962073
165 | 2021.USLS.34.003 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Jasa konsultasi Terkait Pembebasan Lahan/ Tanah TL Wotu - Masamba | Lanjutan | APLN |  | 68775.2973 | 0 | 68775.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962074
166 | 2021.USLS.54.002 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Jasa konsultasi Terkait Pembebasan Lahan/ Tanah TL Andolo - Kasipute | Lanjutan | APLN |  | 277097.3727 | 0 | 277097.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962075
167 | 2021.USLS.51.004 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Kewajiban IPPKH dan PKS Tirta Rimba | Lanjutan | APLN |  | 1146043.6364 | 497293.2 | 648750.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106900 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962076
168 | 2021.USLS.31.002 | T/L 150 kV DAYA BARU Incomer Double Phi (MAROS - SUNGGUMINASA) (4 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF T/L 150 kV Daya Baru inc | Lanjutan | APLN |  | 71310.6727 | 70988 | 322.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35494 | 0 | 35494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962077
169 | 2021.USLS.37.001 | SKTT 150 kV KIMA MAKASSAR - DAYA BARU (14 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF SKTT 150 kV Kima Makassar - Daya Baru | Lanjutan | APLN |  | 334840.5818 | 0 | 334840.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962078
170 | 2021.USLS.40.005 | T/L 150 kV SOPPENG - BENGO (37 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF T/L 150 kV Soppeng Bengo | Lanjutan | APLN |  | 132634.9091 | 0 | 132634.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962079
171 | 2021.USLS.53.002 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF T/L 150 kV Kendari - Andolo | Lanjutan | APLN |  | 228193.8 | 113069 | 115124.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962080
172 | 2021.USLS.54.003 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF T/L 150 kV Andolo - Kasipute | Lanjutan | APLN |  | 239931.5455 | 118885 | 121046.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962081
173 | 2021.USLS.55.002 | T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF T/L 150 kV Kolaka Smelter - inc BMPP | Lanjutan | APLN |  | 121092.9273 | 0 | 121092.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962082
174 | 2021.USLS.137.002 | GI 150 kV PANAKKUKANG BARU/BOLANGI (EXT) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI dan T/L 150 kV Bolangi | Lanjutan | APLN |  | 182188.3364 | 180547 | 1641.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962083
175 | 2021.USLS.95.002 | GI 150 kV BELOPA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 60 MVA) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI dan T/L 150 kV Belopa | Lanjutan | APLN |  | 143040.6545 | 0 | 143040.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962084
176 | 2021.USLS.96.002 | GI 150 kV TANETE (NEW) (2 LB, 1TB, 150/20 KV , 30 MVA) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI dan T/L 150 kV Tanete | Lanjutan | APLN |  | 85671.8182 | 0 | 85671.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962085
177 | 2021.USLS.123.002 | GI. 150 kV PLTMG BAU BAU (4 LB arah GI BAU BAU, 1 IBT ; 30 MVA) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI dan T/L 150 kV PLTMG Bau - Bau | Lanjutan | APLN |  | 113050.4727 | 112032 | 1018.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962086
178 | 2021.USLS.94.001 | GI. 150 kV MASAMBA (NEW) 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 30 MVA | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Masamba | Lanjutan | APLN |  | 135003.2727 | 134190 | 813.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44730 | 0 | 44730 | 0 | 44730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962087
179 | 2021.USLS.107.001 | GI 150 KV BENGO (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV: 60 MVA, 1 COUPLER) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Bengo | Lanjutan | APLN |  | 130275.6545 | 0 | 130275.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962088
180 | 2021.USLS.119.001 | GI. 150 kV BAU BAU (NEW) (2 LB arah GI RAHA, 1 TB 150/20 kV ; 60 MVA ) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Bau - Bau | Lanjutan | APLN |  | 88349.7727 | 87950 | 399.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43975 | 0 | 0 | 0 | 43975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962089
181 | 2021.USLS.121.001 | GI. 150 kV KASIPUTE (NEW) (2 LB, 1TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1CB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Kasipute | Lanjutan | APLN |  | 119827.5273 | 0 | 119827.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962090
182 | 2021.USLS.122.001 | GI 150 kV KOLAKA SMELTER | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Kolaka Smelter | Lanjutan | APLN |  | 187707.0545 | 0 | 187707.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962091
183 | 2021.USLS.118.001 | GI. 150 kV RAHA (NEW) (2 LB arah GI BAU BAU, 1 TB 150/20 kV ; 60 MVA, 1 CB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Raha | Lanjutan | APLN |  | 132332.1818 | 0 | 132332.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962092
184 | 2021.USLS.120.002 | GI. 150 kV ANDOLO (NEW) (8 LB, 1 TB 150/20 kV ; 30 MVA, 1 CB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Andolo | Lanjutan | APLN |  | 95456.9727 | 0 | 95456.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962093
185 | 2021.USLS.129.002 | GI 150 kV MAMASA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV ; 30 MVA, 1CB) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Mamasa | Lanjutan | APLN |  | 176944.0909 | 0 | 176944.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962094
186 | 2021.USLS.83.001 | GI. 150 kV LANNA (NEW) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GI 150 kV Lanna (New) | Lanjutan | APLN |  | 275800.6909 | 0 | 275800.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962095
187 | 2021.USLS.140.001 | GITET 275/150 KV WOTU (EXT) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF GITET 275/150 kV Wotu (ext) | Lanjutan | APLN |  | 133106.8455 | 132306 | 800.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44101.667 | 0 | 44101.667 | 0 | 44101.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962096
188 | 2021.USLS.38.003 | T/L 150 kV PUNAGAYA - TANJUNG BUNGA (59 kmr) | Supervisi Komisioning, Approval Test Prosedure, dan SLO oleh PUSERTIF T/L Punagaya - Tanjung Bunga sec.1,2 dan GI Terkait | Lanjutan | APLN |  | 226444.0364 | 0 | 226444.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962097
189 | 2019.USLU.1.002 | PLTU TALAUD ( 2 x 3 MW ) | Supervisi Engineering | Lanjutan | APLN |  | 2042329.6684 | 539749 | 1502580.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539749 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962098
190 | 2019.USLU.5.001 | PLTU SULUT 1 (2x50 MW) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 3197074204.1751 | 735479062.407 | 2461595141.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23599506.747 | 0 | 37619718.004 | 0 | 39319623.146 | 0 | 69616868.602 | 0 | 60332129.207 | 0 | 117333597.217 | 0 | 135752860.234 | 0 | 71446796.587 | 0 | 187535913.319 | 0 | 621657.46 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962099
191 | 2020.USLU.5.001 | PLTU SULUT 1 (2x50 MW) | Supervisi Konstruksi & QA / QC Pekerjaan Sipil dan Elektromekanik | Lanjutan | APLN |  | 57018244.7531 | 1400000 | 55618244.7531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962100
192 | 2019.USLU.9.002 | PLTU GORONTALO (FTP 1) (2x25 MW) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 120019682.9218 | 0 | 120019682.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962101
193 | 2019.USLU.9.003 | PLTU GORONTALO (FTP 1) (2x25 MW) | Supervisi Engineering | Lanjutan | APLN |  | 3686595.607 | 418845 | 3267750.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418845 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962102
194 | 2019.USLU.9.004 | PLTU GORONTALO (FTP 1) (2x25 MW) | Supervisi Konstruksi & QA / QC Pekerjaan Sipil dan Elektromekanik | Lanjutan | APLN |  | 5818014.9118 | 300000 | 5518014.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962103
195 | 2019.USLU.9.005 | PLTU GORONTALO (FTP 1) (2x25 MW) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962104
196 | 2019.USLU.14.001 | PLTU AMPANA (2x3 MW) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 16228468.9872 | 3173708 | 13054760.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882245.424 | 0 | 0 | 0 | 1655987.576 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962105
197 | 2019.USLU.14.002 | PLTU AMPANA (2x3 MW) | Supervisi Engineering | Lanjutan | APLN |  | 229807.3364 | 0 | 229807.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962106
198 | 2019.USLU.14.004 | PLTU AMPANA (2x3 MW) | Supervisi Konstruksi & QA / QC Pekerjaan Sipil dan Elektromekanik | Lanjutan | APLN |  | 3940971.8792 | 1623639 | 2317332.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623639 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962107
199 | 2019.USLU.14.005 | PLTU AMPANA (2x3 MW) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962108
200 | 2019.USLU.14.006 | PLTU AMPANA (2x3 MW) | Pengelolaan Bongkar Muat Batubara, Manajemen Jetty, dan Survey Batubara | Lanjutan | APLN |  | 253333.905 | 253333.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110043.407 | 0 | 96744.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44406.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.613 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962109
201 | 2019.USLU.13.001 | PLTMG LUWUK (40 MW) | EPC | Lanjutan | BLC |  | 6600000 | 6600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172280.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427719.494 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962110
202 | 2019.USLU.13.002 | PLTMG LUWUK (40 MW) | Supervisi Engineering | Lanjutan | APLN |  | 236530.5367 | 0 | 236530.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962111
203 | 2019.USLU.13.003 | PLTMG LUWUK (40 MW) | Supervisi Konstruksi | Lanjutan | APLN |  | 9779027.187 | 1300000 | 8479027.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962112
204 | 2020.USLU.8.001 | PLTMG LUWUK (40 MW) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 240236.0182 | 110000 | 130236.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962113
205 | 2019.USLU.13.008 | PLTMG LUWUK (40 MW) | Pekerjaan O&M Pra COD | Lanjutan | APLN |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962114
206 | 2019.USLU.15.001 | PLTU PALU 3 (2x50 MW) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 2835769455.2708 | 562969845.8344 | 2272799609.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38842034.951 | 0 | 16873715.797 | 0 | 27712390.32 | 0 | 82743595.102 | 0 | 59138927.333 | 0 | 39411936.794 | 0 | 100643186.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962115
207 | 2020.USLU.10.002 | PLTU PALU 3 (2x50 MW) | Supervisi Konstruksi & QA / QC Pekerjaan Sipil dan Elektromekanik | Lanjutan | APLN |  | 59504596.9268 | 800000 | 58704596.9268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799424.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.633 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962116
208 | 2019.USLU.12.002 | PLTM BULELENG (2x600 kW) | Survey | Lanjutan | APLN |  | 963126.7294 | 0 | 963126.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962117
209 | 2019.USLU.18.004 | T/L 150 kV OTAM - MOLIBAGU (66 kmr) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 36364239.8165 | 17648299.47 | 18715940.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624213.005 | 0 | 0 | 0 | 763433.552 | 0 | 199772.809 | 0 | 0 | 0 | 2704405.697 | 0 | 0 | 0 | 10356474.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962118
210 | 2019.USLU.18.005 | T/L 150 kV OTAM - MOLIBAGU (66 kmr) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962119
211 | 2020.USLU.12.001 | T/L 150 kV OTAM - MOLIBAGU (66 kmr) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 344695.7091 | 343136 | 1559.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171568 | 0 | 0 | 0 | 171568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962120
212 | 2019.USLU.19.002 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 33049763.8845 | 14036326.789 | 19013437.0955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685674.856 | 0 | 922548.647 | 0 | 100762.188 | 0 | 1201059.572 | 0 | 1657167.479 | 0 | 418372.294 | 0 | 1879004.036 | 0 | 3691432.704 | 0 | 955036.04 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962121
213 | 2019.USLU.19.003 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 1421205.9574 | 201465 | 1219740.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60367.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141097.262 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962122
214 | 2019.USLU.19.005.1 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Supervisi Konstruksi | Lanjutan | APLN |  | 3583534.1503 | 2073120 | 1510414.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296159.847 | 0 | 296159.847 | 0 | 296159.847 | 0 | 296159.847 | 0 | 296159.847 | 0 | 296159.847 | 0 | 296160.918 | 0 | 0 | 0 | 296160.918 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962123
215 | 2019.USLU.19.005.2 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 609873.3091 | 302418 | 307455.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50402.753 | 0 | 50402.753 | 0 | 50402.753 | 0 | 50402.753 | 0 | 50402.753 | 0 | 50402.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.482 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962124
216 | 2020.USLU.13.002 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 371345.4545 | 0 | 371345.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962125
217 | 2019.USLU.22.002 | UGC 150 kV TELING (GIS) - SARIO (GIS) atas Teling arah Pantai (5 kmr) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962126
218 | 2020.USLU.15.001 | UGC 150 kV TELING (GIS) - SARIO (GIS) atas Teling arah Pantai (5 kmr) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 1009090.9091 | 0 | 1009090.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962127
219 | 2019.USLU.20.003 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 18184105.139 | 12226354.756 | 5957750.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411792.906 | 0 | 9133446.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852487.128 | 0 | 434228.784 | 0 | 465168.676 | 0 | 929231.241 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962128
220 | 2019.USLU.20.004 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 8020717.5093 | 0 | 8020717.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962129
221 | 2020.USLU.14.002 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 79099.3963 | 39222 | 39877.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.14 | 0 | 6537.14 | 0 | 6537.14 | 0 | 6537.14 | 0 | 6537.14 | 0 | 6536.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962130
222 | 2019.USLU.23.003 | T/L 150 kV OTAM - TUTUYAN (60 kmr) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 15279460.527 | 15279460.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445740.852 | 0 | 0 | 0 | 8787045.687 | 0 | 6046673.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962131
223 | 2019.USLU.23.004 | T/L 150 kV OTAM - TUTUYAN (60 kmr) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 565606.6121 | 0 | 565606.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962132
224 | 2020.USLU.16.011 | T/L 150 kV OTAM - TUTUYAN (60 kmr) | Supervisi Konstruksi | Lanjutan | APLN |  | 2074880.8938 | 2060530 | 14350.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481840.677 | 0 | 481840.677 | 0 | 481840.677 | 0 | 481840.677 | 0 | 133166.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962133
225 | 2020.USLU.98.002 | T/L 150 kV BITUNG - KEMA (20 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Lanjutan | APLN |  | 122254 | 122254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962134
226 | 2019.USLU.32.003 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Lanjutan | APLN |  | 2293969.8753 | 0 | 2293969.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962135
227 | 2019.USLU.32.005.1 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | EPC Section 1, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 36162274.9386 | 36162274.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248597.258 | 0 | 5216138.513 | 0 | 407076.038 | 0 | 342773.202 | 0 | 23571170.434 | 0 | 2376519.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962136
228 | 2019.USLU.32.005.2 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | EPC Section 2, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 36944461.34 | 36944461.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3833169.987 | 0 | 25783955.251 | 0 | 2063664.765 | 0 | 671652.407 | 0 | 1525423.65 | 0 | 3066595.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098182 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962137
229 | 2019.USLU.32.004 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | MTU, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 100193538.3197 | 1155006.684 | 99038531.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096757.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58248.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962138
230 | 2020.USLU.18.011.1 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Supervisi Konstruksi Section 1 | Lanjutan | APLN |  | 4818238.1142 | 2787407.001 | 2030831.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398201.497 | 0 | 398201.497 | 0 | 398201.497 | 0 | 398201.497 | 0 | 398201.497 | 0 | 398201.497 | 0 | 398198.018 | 0 | 0 | 0 | 398198.019 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962139
231 | 2020.USLU.18.011.3 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Supervisi Konstruksi Section 2 | Lanjutan | APLN |  | 5240317.3687 | 3031588 | 2208729.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433084.08 | 0 | 433084.08 | 0 | 433084.08 | 0 | 433084.08 | 0 | 433084.08 | 0 | 433084.08 | 0 | 433083.52 | 0 | 0 | 0 | 433083.52 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962140
232 | 2020.USLU.104.002 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Lanjutan | APLN |  | 146603.7545 | 0 | 146603.7545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962141
233 | 2021.USLU.24.006 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | EPC Sec 1, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 43631115.136 | 43631115.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12064554.18 | 0 | 7775052.231 | 0 | 7675138.78 | 0 | 4535637.793 | 0 | 5637586.14 | 0 | 3368303.065 | 0 | 0 | 0 | 2574842.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962142
234 | 2021.USLU.24.007 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | MTU, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 88158696.6409 | 2782281.357 | 85376415.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425260.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357020.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962143
235 | 2021.USLU.24.008 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | Supervisi Konstruksi | Lanjutan | APLN |  | 15587352.86 | 2833985.001 | 12753367.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404855.167 | 0 | 404855.167 | 0 | 404855.167 | 0 | 404855.167 | 0 | 404855.167 | 0 | 404855.167 | 0 | 404853.998 | 0 | 0 | 0 | 404853.999 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962144
236 | 2020.USLU.104.010 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 79109.579 | 39228 | 39881.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6537.982 | 0 | 6537.982 | 0 | 6537.982 | 0 | 6537.982 | 0 | 6537.982 | 0 | 6537.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962145
237 | 2021.USLU.24.013 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | Soil Investigasi Section 3 | Lanjutan | APLN |  | 207350.22 | 0 | 207350.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962146
238 | 2021.USLU.25.001 | T/L 150 kV GORONTALO BARU - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - BOTUPINGGE) '(1,2 kmr; 2 CCT) , TILAMUTA - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - MARISA) (1 kmr; 2 CCT), 'RE ROUTE ISIMU - BOROKO, RE ROUTE ISIMU - MARISA | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi Transmisi | Lanjutan | APLN |  | 317651.4508 | 0 | 317651.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962147
239 | 2019.USLU.30.001 | T/L 150 kV GORONTALO BARU - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - BOTUPINGGE) '(1,2 kmr; 2 CCT) , TILAMUTA - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - MARISA) (1 kmr; 2 CCT), 'RE ROUTE ISIMU - BOROKO, RE ROUTE ISIMU - MARISA | EPC | Lanjutan | APLN |  | 4199660.3671 | 3173059 | 1026601.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420149.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531246.821 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962148
240 | 2020.USLU.17.001 | T/L 150 kV GORONTALO BARU - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - BOTUPINGGE) '(1,2 kmr; 2 CCT) , TILAMUTA - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - MARISA) (1 kmr; 2 CCT), 'RE ROUTE ISIMU - BOROKO, RE ROUTE ISIMU - MARISA | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 55244.7444 | 54747 | 497.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962149
241 | 2019.USLU.44.002 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Lanjutan | APLN |  | 351473.4273 | 348307 | 3166.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348307 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962150
242 | 2019.USLU.44.003.1 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | EPC Section 1 | Lanjutan | APLN |  | 5500893.097 | 5500893.097 | -2.794e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954649.439 | 0 | 0 | 0 | 4546243.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962151
243 | 2019.USLU.44.003.2 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | EPC Section 2 | Lanjutan | APLN |  | 10290688.4996 | 5872634.427 | 4418054.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506599.468 | 0 | 0 | 0 | 1065185.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398596.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962152
244 | 2019.USLU.44.003.3 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | EPC Section 3 | Lanjutan | APLN |  | 17604797.9978 | 3169128.563 | 14435669.4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876335.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386486.89 | 0 | 0 | 0 | 585570.839 | 0 | 0 | 0 | 788663.194 | 0 | 532072.185 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962153
245 | 2019.USLU.44.004 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 3964488.1833 | 1733038.419 | 2231449.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564531.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168506.812 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962154
246 | 2019.USLU.44.006.1 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Supervisi Konstruksi Section 1 | Lanjutan | APLN |  | 953593.017 | 946422.001 | 7171.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157737.191 | 0 | 157737.191 | 0 | 157737.191 | 0 | 157737.191 | 0 | 157737.191 | 0 | 157736.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962155
247 | 2020.USLU.20.001 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 812896.9727 | 807999 | 4897.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269333.333 | 0 | 269333.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269332.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962156
248 | 2019.USLU.50.002 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Lanjutan | APLN |  | 1859282.0264 | 833628.4 | 1025653.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833628.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962157
249 | 2021.USLU.89.006 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | EPC T/L 150 kV Pelanggan (Banyan) - Inc No. Kontrak 0005.PJ/DAN.01.03/B43000000/2021, tanggal 17 Maret 2021, PT BANGUN PRIMA SEMESTA | Lanjutan | APLN |  | 28234243.22 | 28234242.826 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17093833.827 | 0 | 1415148.584 | 0 | 4627728.966 | 0 | 0 | 0 | 2419343.013 | 0 | 1683041.409 | 0 | 995147.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962158
250 | 2021.USLU.89.007 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | MTU, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 27610972.8871 | 816095.556 | 26794877.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458344.245 | 0 | 357751.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962159
251 | 2021.USLU.89.008 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Supervisi Konstruksi | Lanjutan | APLN |  | 2177781.5909 | 1224150 | 953631.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203941.191 | 0 | 204025.25 | 0 | 204025.25 | 0 | 204010.996 | 0 | 204024.081 | 0 | 204025.167 | 0 | 83.767 | 0 | 0 | 0 | 98.065 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962160
252 | 2021.USLU.89.009 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 302727.2727 | 0 | 302727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962161
253 | 2021.USLU.32.003 | T/L 150 KV POSO - AMPANA (124 kmr) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Lanjutan | APLN |  | 962390.1818 | 953720 | 8670.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 0 | 0 | 0 | 653720 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962162
254 | 2019.USLU.40.001 | T/L 150 kV TOLI-TOLI - LEOK (108 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Lanjutan | APLN |  | 366801.2488 | 366801.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211599.3 | 0 | 155201.9488 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962163
255 | 2019.USLU.44.006.3 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Supervisi Konstruksi Section 2 | Lanjutan | APLN |  | 954204.5908 | 947028 | 7176.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157838.353 | 0 | 157838.353 | 0 | 157838.353 | 0 | 157838.353 | 0 | 157838.352 | 0 | 157836.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962164
256 | 2019.USLU.44.006.4 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Supervisi Konstruksi Section 3 | Lanjutan | APLN |  | 1504208.4997 | 907739 | 596469.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129676.944 | 0 | 129676.944 | 0 | 129676.944 | 0 | 129676.944 | 0 | 129676.944 | 0 | 129676.944 | 0 | 129677.336 | 0 | 0 | 0 | 129677.336 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962165
257 | 2019.USLU.38.001 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Lanjutan | APLN |  | 155423.31 | 0 | 155423.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962166
258 | 2020.USLU.109.001 | T/L 150 kV AMPANA - BUNTA (85 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Lanjutan | APLN |  | 1009.0909 | 0 | 1009.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962167
259 | 2019.USLU.36.003 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Lanjutan | APLN |  | 302727.2727 | 0 | 302727.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962168
260 | 2019.USLU.39.001 | T/L 150 kV SILAE - PASANGKAYU Section 1 (GI Silae - Tip 159 ) | Klaim Eskalasi / Penyesuaian Harga | Lanjutan | APLN |  | 5045454.5455 | 0 | 5045454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962169
261 | 2019.USLU.61.001 | GI. 150 kV OTAM (EXT; 2LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 60 MVA) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 3739375.3083 | 3739374.517 | 0.79132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324841.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414532.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962170
262 | 2019.USLU.61.002 | GI. 150 kV OTAM (EXT; 2LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 60 MVA) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 158792.4012 | 157362 | 1430.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157362 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962171
263 | 2019.USLU.68.001.1 | GI. 70 kV TONSEALAMA (EXT; 1 TB TRAFO 70/20 30 MVA) | PPN Pengadaan Trafo 70/20 (30 MVA) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962172
264 | 2019.USLU.68.001.2 | GI. 70 kV TONSEALAMA (EXT; 1 TB TRAFO 70/20 30 MVA) | Pengadaan Trafo 70/20 (30 MVA) | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962173
265 | 2019.USLU.60.001 | GI. 150 kV MOLIBAGU (NEW; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA ) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 15941917.0295 | 13042465 | 2899452.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2799890.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611051.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386794.558 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962174
266 | 2020.USLU.28.001 | GI. 150 kV MOLIBAGU (NEW; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA ) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 68898.259 | 68278 | 620.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34138.777 | 0 | 34138.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962175
267 | 2019.USLU.62.001 | GI. 150 kV PANIKI (EXT; 2 LB + 1 Trafo, 60 MVA) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 1408405.1759 | 767528 | 640877.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767528 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962176
268 | 2019.USLU.105.003.1 | GI MAURO (NEW; 2 LB, 1 TB, TRAFO 30 MVA, 1BC) | Pengadaan Trafo 150/20 (30 MVA) IDB | Lanjutan | BLC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962177
269 | 2019.USLU.62.003 | GI. 150 kV PANIKI (EXT; 2 LB + 1 Trafo, 60 MVA) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 141950.5034 | 140672 | 1278.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140672 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962178
270 | 2021.USLU.53.001 | GI 150 kV OTAM (EXT 2 LB) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 319881.8182 | 137920 | 181961.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137920 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962179
271 | 2019.USLU.67.002 | GIS 150 kV SARIO (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) DAN GIS 150 kV TELING (EXT; 2 LB, 1 TB, 1 BC) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 16696739.9302 | 3605598.19 | 13091141.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435522.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2971467.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962180
272 | 2019.USLU.67.004.1 | GIS 150 kV SARIO (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) DAN GIS 150 kV TELING (EXT; 2 LB, 1 TB, 1 BC) | MTU GIS Teling | Lanjutan | APLN |  | 265768.41 | 265768.41 | 5.2387e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265768.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962181
273 | 2019.USLU.67.004.2 | GIS 150 kV SARIO (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) DAN GIS 150 kV TELING (EXT; 2 LB, 1 TB, 1 BC) | MTU GIS Sario | Lanjutan | APLN |  | 926731.59 | 926731.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233731.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962182
274 | 2020.USLU.35.001.1 | GIS 150 kV SARIO (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) DAN GIS 150 kV TELING (EXT; 2 LB, 1 TB, 1 BC) | Test dan Comissioning GIS Teling (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 54656.7814 | 54164 | 492.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962183
275 | 2020.USLU.35.001.2 | GIS 150 kV SARIO (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) DAN GIS 150 kV TELING (EXT; 2 LB, 1 TB, 1 BC) | Test dan Comissioning GIS Sario (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 83351.9182 | 82601 | 750.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962184
276 | 2019.USLU.64.001 | GI. 150 kV LIKUPANG (NEW; 6 LB + IBT 150/70 KV + 1 Trafo 60 MVA + Bus Coupler) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 16509604.9711 | 9428852.459 | 7080752.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369334.616 | 0 | 0 | 0 | 144044.736 | 0 | 83914.229 | 0 | 3750347.693 | 0 | 4610382.766 | 0 | 154615.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316213.353 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962185
277 | 2019.USLU.64.004 | GI. 150 kV LIKUPANG (NEW; 6 LB + IBT 150/70 KV + 1 Trafo 60 MVA + Bus Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 329421.39 | 163350 | 166071.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27224.908 | 0 | 27224.908 | 0 | 27224.908 | 0 | 27224.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54450.368 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962186
278 | 2019.USLU.70.002 | GI. 150 kV PANDU (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 11010634.214 | 3228403.291 | 7782230.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114565.291 | 0 | 163960.342 | 0 | 50380.541 | 0 | 109853.428 | 0 | 69608.617 | 0 | 1497721.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120745.061 | 0 | 992401.562 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962187
279 | 2019.USLU.70.005 | GI. 150 kV PANDU (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 4286838.3554 | 0 | 4286838.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962188
280 | 2020.USLU.38.001 | GI. 150 kV PANDU (NEW; 2 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 60 MVA) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 481095.1241 | 238560 | 242535.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39759.928 | 0 | 39759.928 | 0 | 39759.928 | 0 | 39759.928 | 0 | 0 | 0 | 39759.928 | 0 | 39760.36 | 0 | 0 | 0 | 39760.36 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962189
281 | 2019.USLU.69.003 | GI. 150 kV TUTUYAN (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 30 MVA) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 8580651.912 | 8580651.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3318013.816 | 0 | 1689393.715 | 0 | 1356031.736 | 0 | 1019643.973 | 0 | 0 | 0 | 467429.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730138.826 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962190
282 | 2019.USLU.69.006 | GI. 150 kV TUTUYAN (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 30 MVA) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 8890842.702 | 8369084.76 | 521757.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4282019.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087065.51 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962191
283 | 2019.USLU.76.003 | GI. 150 kV GORONTALO BARU (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 Coupler, TRAFO 150/20, 60 MVA) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 4578743.0108 | 3007328.772 | 1571414.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007328.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962192
284 | 2019.USLU.76.001 | GI. 150 kV GORONTALO BARU (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 Coupler, TRAFO 150/20, 60 MVA) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 135783.415 | 0 | 135783.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962193
285 | 2019.USLU.79.003 | GI 150 kV TILAMUTA (NEW; 4 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA ) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 91716.2414 | 0 | 91716.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962194
286 | 2019.USLU.120.001 | GI 150 KV MARISA ( EXT 2 LB) DAN GI 150 KV PLTU GORONTALO (ANGGREK) ( EXT 2 LB) | EPC, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 3770689.1838 | 1999974.993 | 1770714.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377016.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622958.097 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962195
287 | 2019.USLU.120.003 | GI 150 KV MARISA ( EXT 2 LB) DAN GI 150 KV PLTU GORONTALO (ANGGREK) ( EXT 2 LB) | MTU, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 18425601.288 | 0 | 18425601.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962196
288 | 2020.USLU.56.001 | GI 150 KV MARISA ( EXT 2 LB) DAN GI 150 KV PLTU GORONTALO (ANGGREK) ( EXT 2 LB) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 921488.5122 | 456936 | 464552.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76156.075 | 0 | 76156.075 | 0 | 76156.075 | 0 | 76156.075 | 0 | 76156.075 | 0 | 76155.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962197
289 | 2019.USLU.80.001 | GI. 150 kV BOLONTIO /TOLINGGULA (NEW; 4 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 30 MVA) | EPC, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 10853208.5103 | 10853208.51 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340557.473 | 0 | 1925166.7 | 0 | 0 | 0 | 6331437.117 | 0 | 1256047.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962198
290 | 2019.USLU.80.004 | GI. 150 kV BOLONTIO /TOLINGGULA (NEW; 4 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 30 MVA) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 6441702.072 | 0 | 6441702.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962199
291 | 2019.USLU.92.001 | GI 150 KV POSO (EXT 1 TB, TRAFO 150/20, 60 MVA) | Pengadaan Trafo Terpusat | Lanjutan | APLN |  | 3185134.8236 | 546504.138 | 2638630.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546504.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962200
292 | 2020.USLU.50.002 | GI 150 KV POSO (EXT 1 TB, TRAFO 150/20, 60 MVA) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 459774.5427 | 227988 | 231786.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37997.896 | 0 | 37997.896 | 0 | 37997.896 | 0 | 37997.896 | 0 | 37997.896 | 0 | 37997.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.623 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962201
293 | 2019.USLU.87.004 | GI. 150 kV TOILI/MOILONG (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 5935063.1268 | 4873891 | 1061172.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350139.501 | 0 | 3171.749 | 0 | 0 | 0 | 1199466.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171031.486 | 0 | 1793362.353 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962202
294 | 2019.USLU.87.001 | GI. 150 kV TOILI/MOILONG (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Pengadaan Trafo 150/20 (30 MVA) | Lanjutan | APLN |  | 438450 | 438450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962203
295 | 2019.USLU.87.002 | GI. 150 kV TOILI/MOILONG (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 512126.8935 | 253950 | 258176.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42324.537 | 0 | 42324.537 | 0 | 42324.537 | 0 | 42324.537 | 0 | 42324.537 | 0 | 42324.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.778 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962204
296 | 2020.USLU.48.001 | GI. 150 kV TOILI/MOILONG (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 100454.5455 | 100000 | 454.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962205
297 | 2019.USLU.94.001.1 | GI 150 KV TALISE ( EXT 2 LB, 1 TB, TRAFO 70/20, 30 MVA) | Pengadaan Trafo Terpusat | Lanjutan | APLN |  | 2249704.9473 | 584840.005 | 1664864.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584840.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962206
298 | 2019.USLU.94.002 | GI 150 KV TALISE ( EXT 2 LB, 1 TB, TRAFO 70/20, 30 MVA) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 53458.8909 | 53218 | 240.8909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26608.5 | 0 | 26608.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962207
299 | 2019.USLU.93.001 | GI 150 KV TALISE (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 TB IBT, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA DAN TRAFO 150/70, 60 MVA) | EPC GI 150 kV Talise (Ext) No. 0045.PjKON.02.04/UIPSULBAGUT/2018, PT KELINCI MAS UNGGUL, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 14356519.8846 | 7177433.51 | 7179086.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524705.812 | 0 | 0 | 0 | 1103195.572 | 0 | 718494.502 | 0 | 1158771.131 | 0 | 2672266.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962208
300 | 2019.USLU.93.006 | GI 150 KV TALISE (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 TB IBT, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA DAN TRAFO 150/70, 60 MVA) | MTU, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 10542203.0459 | 6247890.55 | 4294312.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247890.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962209
301 | 2019.USLU.93.005 | GI 150 KV TALISE (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 TB IBT, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA DAN TRAFO 150/70, 60 MVA) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 552235.8506 | 273834 | 278401.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45639.326 | 0 | 45639.326 | 0 | 45639.326 | 0 | 45639.326 | 0 | 45639.326 | 0 | 45637.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962210
302 | 2020.USLU.51.001 | GI 150 KV TALISE (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 TB IBT, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA DAN TRAFO 150/70, 60 MVA) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 318440.9091 | 317000 | 1440.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158500 | 0 | 158500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962211
303 | 2019.USLU.88.003 | GI. 150 kV LUWUK (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 150/20 kV 60 MVA, 1 BC) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 6191072.6826 | 4781167.06 | 1409905.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4781167.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962212
304 | 2019.USLU.88.004 | GI. 150 kV LUWUK (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 150/20 kV 60 MVA, 1 BC) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 511985.4503 | 253877.9995 | 258107.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42312.847 | 0 | 42312.847 | 0 | 42312.847 | 0 | 42312.847 | 0 | 42312.847 | 0 | 42312.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9155 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962213
305 | 2020.USLU.49.001 | GI. 150 kV LUWUK (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 150/20 kV 60 MVA, 1 BC) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 277945.4376 | 276688 | 1257.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138343.861 | 0 | 138343.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962214
306 | 2019.USLU.104.002 | GI 150 KV TENTENA (EXT; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 30 MVA) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 921828.4182 | 457104.001 | 464724.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76183.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962215
307 | 2019.USLU.97.001 | GI 150 KV MOUTONG (NEW; 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | EPC , Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 27445285.1868 | 13174466.554 | 14270818.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7054206.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532638.216 | 0 | 786830.699 | 0 | 0 | 0 | 402992.249 | 0 | 1149256.986 | 0 | 1105266.574 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962216
308 | 2020.USLU.86.001 | GI 150 KV MOUTONG (NEW; 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 908083.1088 | 450288.001 | 457795.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75048.191 | 0 | 75048.191 | 0 | 75048.191 | 0 | 75048.191 | 0 | 75048.191 | 0 | 75047.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962217
309 | 2019.USLU.101.001 | GI. 150 kV KOLONEDALE (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | EPC, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 21845859.8768 | 5125063.867 | 16720796.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907935.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558056.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623885.728 | 0 | 1035185.645 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962218
310 | 2019.USLU.101.004 | GI. 150 kV KOLONEDALE (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 6441701.7693 | 0 | 6441701.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962219
311 | 2020.USLU.90.001 | GI. 150 kV KOLONEDALE (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 878554.9231 | 435648 | 442906.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72607.845 | 0 | 72607.845 | 0 | 72607.845 | 0 | 72607.845 | 0 | 72607.845 | 0 | 72607.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962220
312 | 2019.USLU.102.001 | GI. 150 kV BUNGKU (New; 2 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | EPC, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 22842289.4525 | 210977.001 | 22631312.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210977.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962221
313 | 2019.USLU.102.004 | GI. 150 kV BUNGKU (New; 2 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 4168307.742 | 0 | 4168307.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962222
314 | 2020.USLU.91.005 | GI. 150 kV BUNGKU (New; 2 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 916999.2921 | 454710 | 462289.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75785.065 | 0 | 75785.065 | 0 | 75785.065 | 0 | 75785.065 | 0 | 75785.065 | 0 | 75784.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962223
315 | 2019.USLU.96.006.2 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | EPC, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 31965115.9 | 13952243.248 | 18012872.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291461.248 | 0 | 0 | 0 | 806401.065 | 0 | 0 | 0 | 1398917.082 | 0 | 2445524.819 | 0 | 493345.983 | 0 | 5176808.507 | 0 | 1728339.344 | 0 | 857986.577 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962224
316 | 2019.USLU.96.006 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | MTU | Lanjutan | APLN |  | 6441702.072 | 0 | 6441702.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962225
317 | 2019.USLU.110.005.1 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | Pengadaan Trafo 150/20 (60 MVA) IDB | Lanjutan | BLC |  | 3264225 | 3264225 | 9.3132e-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2794225 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962226
318 | 2019.USLU.110.005.2 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | PPN Pengadaan Trafo 150/20 (60 MVA) IDB | Lanjutan | APLN |  | 331123 | 326423 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279422.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962227
319 | 2020.USLU.85.002 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Lanjutan | APLN |  | 921828.4182 | 457104.001 | 464724.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76184.167 | 0 | 76183.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962228
320 | 2020.USLU.32.001 | GI. 150 kV LIKUPANG (NEW; 6 LB + IBT 150/70 KV + 1 Trafo 60 MVA + Bus Coupler) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Lanjutan | APLN |  | 138546.9091 | 137920 | 626.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68959.943 | 0 | 68960.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962229
321 | 2019.USLU.105.003.2 | GI MAURO (NEW; 2 LB, 1 TB, TRAFO 30 MVA, 1BC) | PPN Pengadaan Trafo 150/20 (30 MVA) IDB | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962230
322 | 2020.USLU.60.001 | GI PALU BARU (EXT; 1 TB, TRAFO 60 MVA) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962231
323 | 2019.USLU.73.001 | GI. 150 kV TANJUNG MERAH (Ext; 4 LB, 1 Coupler) | EPC | Lanjutan | APLN |  | 2287392.7811 | 2287392.362 | 0.41911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97729.397 | 0 | 1616276.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573386.629 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962232
324 | 2021.USLW.268.004 | GI 150 KV TENTENA (EXT; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 30 MVA) | Pengadaan Trafo 150/20 (30 MVA) | Lanjutan | BLC | BA No. 099.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962233
325 | 2019.USLU.50.002.2 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | EPC Section 1, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 52382871.0409 | 6227899 | 46154972.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235676.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3830034.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768644.808 | 0 | 1069239.423 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962234
326 | 2019.USLU.50.002.3 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | EPC Section 2, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 55413022.065 | 0 | 55413022.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962235
327 | 2019.USLU.50.002.5 | T/L 150 kV KOLONEDALE - TENTENA (65 kmr) | EPC Section 1, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 91010340.225 | 915571.161 | 90094769.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915571.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962236
328 | 2021.USLW.208.003 | PLTU PALU 3 (2x50 MW) | Supervisi Engineering | Lanjutan | APLN | BA No. 076.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 4723057.0949 | 0 | 4723057.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962237
329 | 2021.USLW.202.003 | PLTU SULUT 1 (2x50 MW) | Supervisi Engineering | Lanjutan | APLN | BA No. 076.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 3600609.9273 | 1290724.65 | 2309885.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290724.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962238
330 | 2019.USLU.98.001 | GI. 150 kV LEOK (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Leok (New) | Lanjutan | APLN |  | 19647413.0269 | 2843479.219 | 16803933.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287081.656 | 0 | 1235859.782 | 0 | 19556.714 | 0 | 0 | 0 | 107212.812 | 0 | 193768.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962239
331 | 2019.USLU.90.001 | GI. 150 kV BANGKIR (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC ) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Bangkir (New) | Lanjutan | APLN |  | 16570656.9853 | 5054957.75 | 11515699.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617678.749 | 0 | 304513.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256581.055 | 0 | 1313528.299 | 0 | 535327.263 | 0 | 252878.09 | 0 | 774450.867 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962240
332 | 2019.USLU.89.001 | GI. 150 KV SINDUE/ TAWAELI/ KEK SULTENG (NEW; 4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 60 MVA) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Tawaeli (New), Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 28380921.1956 | 12240075.418 | 16140845.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391047.087 | 0 | 213610.904 | 0 | 736109.933 | 0 | 4126962.147 | 0 | 0 | 0 | 874130.653 | 0 | 2053835.607 | 0 | 1703852.526 | 0 | 1541028.813 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962241
333 | 2019.USLU.91.002 | GI. 150 kV TAMBU (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Tambu (New), Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 14352250.9504 | 9250389.74 | 5101861.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487403.149 | 0 | 0 | 0 | 947810.642 | 0 | 3335206.063 | 0 | 763894.18 | 0 | 0 | 0 | 284210.693 | 0 | 1421105.805 | 0 | 793405.825 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962242
334 | 2019.USLU.95.002 | GI 150 kV BUNTA (New;4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA,1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Bunta (New), Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 19627818.6851 | 3460188.252 | 16167630.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187254.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750111.232 | 0 | 0 | 0 | 939842.974 | 0 | 1347616.579 | 0 | 235363.214 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962243
335 | 2019.USLU.100.001 | GI. 150 kV AMPANA (New; 6 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Ampana (New), Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 56382909.2886 | 17747437.186 | 38635472.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596642.337 | 0 | 2672318.878 | 0 | 2683688.775 | 0 | 5601880.944 | 0 | 1964186.03 | 0 | 690129.732 | 0 | 531417.178 | 0 | 2007173.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962244
336 | 2019.USLU.99.001 | GI. 150 kV TOLITOLI (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Toli-toli (New), Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 26107371.167 | 3257104.782 | 22850266.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518515.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.078 | 0 | 2737265.877 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962245
337 | 2021.USLW.15.006 | PLTM LAPAI 2 (2 x 2000 kW) | Pekerjaan Jasa Detail Assesment | Lanjutan | APLN | BA No. 095.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 2736535.1273 | 2736535.127 | 0.00027273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271432.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643401.62 | 0 | 821700.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962246
338 | 2019.USLU.36.005 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | EPC Section 1 dan 2T/L 150 KV PLTU Palu 3 - Tambu, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 72010708.0909 | 8011863.33 | 63998844.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142631.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672382.464 | 0 | 0 | 0 | 137265.852 | 0 | 244.68 | 0 | 59339.234 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962247
339 | 2019.USLU.46.002 | T/L 150 kV AMPANA - TOILI (114 kmr) | EPC T/L 150 kV Ampana - Toili No. Kontrak 017.PJ/KON.02.02/UIPSULBAGUT/2019, tanggal 28 Mei 2019, PT KELINCI MAS UNGGUL | Lanjutan | APLN |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962248
340 | 2019.USLU.38.002 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | EPC T/L 150 kV Tawaeli - Talise No. Kontrak 0057.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGUT/2019, tanggal 12 September 2018, PT MENARA INDRA UTAMA, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 33480617.1838 | 1818206 | 31662411.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552179.222 | 0 | 455416.982 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962249
341 | 2020.USLU.80.003 | GI. 150 kV TANJUNG MERAH (Ext; 4 LB, 1 Coupler) | MTU GI 150 kV Tanjung Merah | Lanjutan | APLN |  | 3336242.0749 | 3002550.1 | 333691.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3002550.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962250
342 | 2020.USLU.80.002 | GI. 150 kV TANJUNG MERAH (Ext; 4 LB, 1 Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) GI 150 kV Tanjung Merah | Lanjutan | APLN |  | 113495.6952 | 56280.001 | 57215.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379.81 | 0 | 9379.81 | 0 | 9379.81 | 0 | 9379.81 | 0 | 9379.81 | 0 | 9379.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962251
343 | 2020.USLU.81.001 | GI. 150 KV SINDUE/ TAWAELI/ KEK SULTENG (NEW; 4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 60 MVA) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) GI 150 kV Sindu/Tawaeli | Lanjutan | APLN |  | 317514.2574 | 157446 | 160068.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26240.848 | 0 | 26240.848 | 0 | 26240.848 | 0 | 26240.848 | 0 | 26240.848 | 0 | 26240.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962252
344 | 2019.USLU.98.005 | GI. 150 kV LEOK (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | MTU GI 150 kV Leok | Lanjutan | APLN |  | 6441702.072 | 0 | 6441702.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962253
345 | 2019.USLU.91.004 | GI. 150 kV TAMBU (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | MTU GI 150 kV Tambu, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 6441702.072 | 0 | 6441702.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962254
346 | 2019.USLU.99.005 | GI. 150 kV TOLITOLI (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | MTU GI 150 kV Tolitoli | Lanjutan | APLN |  | 6441702.072 | 0 | 6441702.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962255
347 | 2020.USLU.88.001 | GI. 150 kV TOLITOLI (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) GI 150 kV Tolitoli | Lanjutan | APLN |  | 58943.0425 | 29226.001 | 29717.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4871.326 | 0 | 4871.326 | 0 | 4871.326 | 0 | 4871.326 | 0 | 4871.326 | 0 | 4869.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962256
348 | 2020.USLU.82.001 | GI. 150 kV BANGKIR (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC ) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) GI 150 kV Bangkir | Lanjutan | APLN |  | 224871.0771 | 111504 | 113367.0771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18584.386 | 0 | 18584.386 | 0 | 18584.386 | 0 | 18584.386 | 0 | 18584.386 | 0 | 18582.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962257
349 | 2019.USLU.95.004 | GI 150 kV BUNTA (New;4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA,1 Coupler) | MTU GI 150 kV Bunta | Lanjutan | APLN |  | 6441702.072 | 0 | 6441702.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962258
350 | 2020.USLU.84.001 | GI 150 kV BUNTA (New;4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA,1 Coupler) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) GI 150 kV Bunta | Lanjutan | APLN |  | 257062.169 | 127470.001 | 129592.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21244.808 | 0 | 21244.808 | 0 | 21244.808 | 0 | 21244.808 | 0 | 21244.808 | 0 | 21244.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962259
351 | 2021.USLW.198.004 | PLTU TALAUD ( 2 x 3 MW ) | Pekerjaan Jasa Detail Assesment | Lanjutan | APLN | BA No. 095.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 6433149.3 | 6149638 | 283511.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343880.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534893.739 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962260
352 | 2021.USLW.268.005 | GI 150 KV TENTENA (EXT; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 30 MVA) | PPN Pengadaan Trafo 150/20 (30 MVA) IDB | Lanjutan | APLN | BA No. 099.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962261
353 | 2019.USLU.36.005.2 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | EPC T/L 150 KV PLTU Palu 3 - Tambu Section 2, Porsi APLN | Lanjutan | APLN |  | 75607627.8 | 0 | 75607627.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962262
354 | 2021.USLW.220.014 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | EPC, Sec 2 Kontrak No. 0004.PJ/DAN.01.03/B43000000/2021, tanggal 01 Maret 2021, PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI, (Porsi APLN) | Lanjutan | APLN |  | 85862987.6538 | 43946491.251 | 41916496.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11497100.081 | 0 | 5099595.311 | 0 | 7381910.258 | 0 | 4838952.021 | 0 | 3579522.545 | 0 | 864078.885 | 0 | 0 | 0 | 10685332.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962263
355 | 2022.USLW.149.001 | BIAYA PERIZINAN KAWASAN HUTAN | IPPKH Lokasi Tersebar - Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (IPPKH) Malili sampai dengan Kendari | Murni | APLN |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183680 | 0 | 38510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962264
356 | 2022.USLW.147.001 | BIAYA SERTIFIKAT | Biaya Pekerjaan Sertifikat Murni | Murni | APLN |  | 7615163 | 7615162.91 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536750.861 | 0 | 883273.386 | 0 | 311149.083 | 0 | 647161.932 | 0 | 1309996.229 | 0 | 1258727.843 | 0 | 844280.416 | 0 | 549016.127 | 0 | 812306.129 | 0 | 446346.13 | 0 | 225.792 | 0 | 5 | [5 empty] | 210603.2 | [5 empty] | 2962265
357 | 2022.USLW.95.001 | GI 150 kV BELOPA (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV, 60 MVA) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Belopa Inc dan GI terkait | Murni | APLN |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962266
358 | 2022.USLW.96.001 | GI 150 kV TANETE (NEW) (2 LB, 1TB, 150/20 KV , 30 MVA) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139220 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962267
359 | 2022.USLW.96.002 | GI 150 kV TANETE (NEW) (2 LB, 1TB, 150/20 KV , 30 MVA) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Tanete Inc dan GI terkait | Murni | APLN |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 24999.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500.301 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962268
360 | 2022.USLW.266.001 | GI. 150 kV LUWUK (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 150/20 kV 60 MVA, 1 BC) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 66600 | 60000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54045.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5954.1 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962269
361 | 2022.USLW.266.002 | GI. 150 kV LUWUK (NEW; 4 LB, 1 TB Trafo 150/20 kV 60 MVA, 1 BC) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 750000 | 415000 | 335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411010 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962270
362 | 2022.USLW.137.001 | GI 150 kV PANAKKUKANG BARU/BOLANGI (EXT) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Bolangi Inc dan GI terkait | Murni | APLN |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962271
363 | 2022.USLW.268.001 | GI 150 KV TENTENA (EXT; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 30 MVA) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 317000 | 0 | 317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962272
364 | 2022.USLW.280.001 | GI MAURO (NEW; 2 LB, 1 TB, TRAFO 30 MVA, 1BC) | Perijinan | Murni | APLN |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962273
365 | 2022.USLW.280.002 | GI MAURO (NEW; 2 LB, 1 TB, TRAFO 30 MVA, 1BC) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 40000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17926 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962274
366 | 2022.USLW.274.001 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 66600 | 60000 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962275
367 | 2022.USLW.274.002 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35068.84 | 0 | 0 | 0 | 1998.241 | 0 | 0 | 0 | 362932.919 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962276
368 | 2022.USLW.123.001 | GI. 150 kV PLTMG BAU BAU (4 LB arah GI BAU BAU, 1 IBT ; 30 MVA) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV PLTMG Bau-bau Inc dan GI terkait | Murni | APLN |  | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962277
369 | 2022.USLW.146.001 | JASA BANTUAN HUKUM DAN MANAGEMENT STAKEHOLDER | Bantuan Pendampingan Hukum pembebasan Lahan/ROW dan Management Stakeholder | Murni | APLN |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53817 | 0 | 152150.642 | 0 | 216585.5 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 418441.25 | 0 | 551404.749 | 0 | 691530.25 | 0 | 461130 | 0 | 600000 | 0 | 907623 | 0 | 5 | [5 empty] | 232692 | [5 empty] | 2962278
370 | 2022.USLW.152.001 | PENGADAAN DAN KALIBRASI PERALATAN SURVEY DAN PENGUKURAN | Pengadaan dan Kalibrasi Alat Survey dan Pengukuran | Murni | APLN |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962279
371 | 2022.USLW.7.001 | PLTA BAKARU 2 (2 X 70 MW) | Perijinan | Murni | APLN |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962280
372 | 2022.USLW.7.002 | PLTA BAKARU 2 (2 X 70 MW) | Biaya Pendampingan Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962281
373 | 2022.USLW.201.001 | PLTA SAWANGAN (2X6 MW) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962282
374 | 2022.USLW.207.001 | PLTGU LUWUK (150 MW) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 40000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19990 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962283
375 | 2022.USLW.200.001 | PLTMG MINAHASA (150 MW) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962284
376 | 2022.USLW.199.001 | PLTMG TAHUNA 2 (10 MW) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 20000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962285
377 | 2022.USLW.210.001 | PLTU TOLITOLI (2x25 MW) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 40000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19718 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962286
378 | 2022.USLW.37.001 | SKTT 150 kV KIMA MAKASSAR - DAYA BARU (14 kmr, 2 cct, UGC, XLPE, 800 mm) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962287
379 | 2022.USLW.291.001 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Survey & Soil Investigation | Murni | APLN |  | 2220143 | 0 | 2220143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962288
380 | 2022.USLW.291.002 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Perizinan | Murni | APLN |  | 170000 | 25000 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962289
381 | 2022.USLW.291.003 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Studi Lingkungan | Murni | APLN |  | 750000 | 67446.667 | 682553.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67446.667 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962290
382 | 2022.USLW.291.004 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 2997000 | 1000000 | 1997000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962291
383 | 2022.USLW.291.005 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 1948050 | 1755000 | 193050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962292
384 | 2022.USLW.291.006 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 43200000 | 23850000 | 19350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 21850000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962293
385 | 2022.USLW.291.007 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN |  | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962294
386 | 2022.USLW.291.008 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962295
387 | 2022.USLW.291.009 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 368000 | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962296
388 | 2022.USLW.291.010 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 30822773 | 2730941.89 | 28091831.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730941.89 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962297
389 | 2022.USLW.291.011 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 1665000 | 500000 | 1165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 400000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962298
390 | 2022.USLW.58.001 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962299
391 | 2022.USLW.58.002 | T/L 150 kV MAMUJU BARU - TOPOYO (49,1 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Mamuju Baru - Topoyo | Murni | APLN |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962300
392 | 2022.USLW.38.001 | T/L 150 kV PUNAGAYA - TANJUNG BUNGA (59 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Punagaya - Tanjung Bunga | Murni | APLN |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 328993.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962301
393 | 2022.USLW.59.001 | T/L 150 kV TOPOYO - PASANGKAYU (123 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962302
394 | 2022.USLW.59.002 | T/L 150 kV TOPOYO - PASANGKAYU (123 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Topoyo - Pasangkayu | Murni | APLN |  | 200000 | 150452.94 | 49547.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150452.94 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962303
395 | 2022.USLW.234.001 | T/L 150 kV AMPANA - BUNTA (85 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962304
396 | 2022.USLW.292.001 | T/L 150 kV BANTAENG SWITCHING INC | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 105000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962305
397 | 2022.USLW.218.001 | T/L 150 kV BITUNG - KEMA (20 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 5525000 | 3200000 | 2325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534746.33 | 0 | 244309.426 | 0 | 0 | 0 | 15774 | 0 | 0 | 0 | 213079.328 | 0 | 149247.591 | 0 | 0 | 0 | 17375 | 0 | 400000 | 0 | 1625468.325 | 0 | 5 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 2962306
398 | 2022.USLW.222.001 | T/L 150 kV BOROKO - BOTUPINGGE | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi (Addendum) | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 100000 | 40000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962307
399 | 2022.USLW.31.001 | T/L 150 kV DAYA BARU Incomer Double Phi (MAROS - SUNGGUMINASA) (4 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962308
400 | 2022.USLW.31.002 | T/L 150 kV DAYA BARU Incomer Double Phi (MAROS - SUNGGUMINASA) (4 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Daya Baru Inc | Murni | APLN |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962309
401 | 2022.USLW.293.001 | T/L 150 kV GI LUWU/BELOPA - INCOMER 2 PHI (SIWA - PALOPO) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 105000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962310
402 | 2022.USLW.285.001 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Perijinan T/L Pelanggan (Banyan) - Inc | Murni | APLN |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962311
403 | 2022.USLW.285.002 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW T/L Pelanggan (Banyan) - Inc | Murni | APLN |  | 114963 | 113927 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962312
404 | 2022.USLW.285.003 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Biaya Kompensasi ROW T/L Pelanggan (Banyan) - Inc | Murni | APLN |  | 6255000 | 4880000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119757.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24850 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39279.705 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 4536112.821 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962313
405 | 2022.USLW.285.004 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962314
406 | 2022.USLW.285.005 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 333000 | 300000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175623 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962315
407 | 2022.USLW.285.006 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 1665000 | 1405945.721 | 259054.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241629.41 | 0 | 0 | 0 | 472035.115 | 0 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367281.196 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962316
408 | 2022.USLW.54.001 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Andolo - Kasipute | Murni | APLN |  | 500000 | 499999.95 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11309.95 | 0 | 111058.2 | 0 | 7124 | 0 | 13289 | 0 | 10549 | 0 | 0 | 0 | 7204 | 0 | 26185 | 0 | 0 | 0 | 304465.8 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962317
409 | 2022.USLW.54.002 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139902 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962318
410 | 2022.USLW.53.001 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Kendari - Andolo | Murni | APLN |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181803 | 0 | 16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962319
411 | 2022.USLW.53.002 | T/L 150 kV GI. KENDARI - ANDOLO (75 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139972 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962320
412 | 2022.USLW.221.001 | T/L 150 kV GORONTALO BARU - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - BOTUPINGGE) '(1,2 kmr; 2 CCT) , TILAMUTA - INC. DOUBLE PHI (ISIMU - MARISA) (1 kmr; 2 CCT), 'RE ROUTE ISIMU - BOROKO, RE ROUTE ISIMU - MARISA | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi Transmisi | Murni | APLN |  | 555000 | 400000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962321
413 | 2022.USLW.55.001 | T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139834.5 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69834.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69590.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962322
414 | 2022.USLW.225.001 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Perijinan T/L 150 kV Kolonedale - Bungku | Murni | APLN |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962323
415 | 2022.USLW.225.002 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah T/L 150 kV Kolonedale - Bungku | Murni | APLN |  | 4656000 | 4301915.285 | 354084.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26915.285 | 0 | 1042498.475 | 0 | 467567.084 | 0 | 355657.015 | 0 | 540477.973 | 0 | 75460.142 | 0 | 139847.306 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 1257672.649 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962324
416 | 2022.USLW.225.003 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Biaya Kompensasi ROW T/L 150 kV Kolonedale - Bungku | Murni | APLN |  | 42000000 | 29500000 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 29400000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962325
417 | 2022.USLW.225.004 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70022 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962326
418 | 2022.USLW.225.005 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 1554000 | 1015000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962327
419 | 2022.USLW.225.006 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 743256 | 300000 | 443256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962328
420 | 2022.USLW.224.001 | T/L 150 kV KOLONEDALE - TENTENA (65 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962329
421 | 2022.USLW.224.002 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Perizinan | Murni | APLN |  | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962330
422 | 2022.USLW.224.003 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 2086800 | 970491.8 | 1116308.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481448 | 0 | 484638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405.8 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962331
423 | 2022.USLW.224.004 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 1356420 | 500000 | 856420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962332
424 | 2022.USLW.224.005 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 7520000 | 6979999.843 | 540000.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127500 | 0 | 918510.925 | 0 | 729216.094 | 0 | 645887.027 | 0 | 36626.941 | 0 | 654763.364 | 0 | 42589.584 | 0 | 494685.683 | 0 | 52802.488 | 0 | 450000 | 0 | 2744865.091 | 0 | 5 | [5 empty] | 19178.025 | [5 empty] | 2962333
425 | 2022.USLW.224.006 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 368000 | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962334
426 | 2022.USLW.224.007 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 2029084 | 0 | 2029084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962335
427 | 2022.USLW.224.008 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 55948784 | 51183264.75 | 4765519.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 51083264.75 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962336
428 | 2022.USLW.224.009 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 1665000 | 1300000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78656 | 0 | 528000 | 0 | 220000 | 0 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 91344 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962337
429 | 2022.USLW.227.001 | T/L 150 kV LEOK - BOLONTIO/TOLINGGULA (110 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi T/L PLTU Gorontalo - Tolinggula | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962338
430 | 2022.USLW.215.001 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 32250000 | 24000000 | 8250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 17000000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962339
431 | 2022.USLW.215.002 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962340
432 | 2022.USLW.215.003 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322411.98 | 0 | 34292.089 | 0 | 23610.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869684.965 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962341
433 | 2022.USLW.215.004 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 277500 | 250000 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962342
434 | 2022.USLW.223.001 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 943500 | 791950 | 151550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 312350 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962343
435 | 2022.USLW.223.002 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69805 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962344
436 | 2022.USLW.223.003 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 266833 | 265106.099 | 1726.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189947.999 | 0 | 0 | 0 | 75158.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962345
437 | 2022.USLW.223.004 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 500000 | 478400 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266398.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962346
438 | 2022.USLW.223.005 | T/L 150 kV LUWUK - PLTMG LUWUK - TOILI (90 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 4500000 | 3812881.462 | 687118.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39135.462 | 0 | 76430.295 | 0 | 0 | 0 | 14254.743 | 0 | 92566.832 | 0 | 180451.978 | 0 | 1942286.12 | 0 | 402060.729 | 0 | 0 | 0 | 886354.006 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962347
439 | 2022.USLW.220.001 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Perizinan | Murni | APLN |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962348
440 | 2022.USLW.220.002 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 1631700 | 985177.17 | 646522.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985177.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962349
441 | 2022.USLW.220.003 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 1060605 | 920950.62 | 139654.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423293.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497657.421 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962350
442 | 2022.USLW.220.004 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 3540000 | 2964855 | 575145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 2450000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962351
443 | 2022.USLW.220.005 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962352
444 | 2022.USLW.220.006 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 368000 | 184000 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962353
445 | 2022.USLW.220.007 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 70272728 | 60176397.855 | 10096330.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834342.602 | 0 | 411863.348 | 0 | 14440851.387 | 0 | 2361304.285 | 0 | 289379.482 | 0 | 257934.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 41480722.647 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962354
446 | 2022.USLW.220.008 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 1665000 | 1564530 | 100470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143130 | 0 | 93840 | 0 | 282040 | 0 | 16925.027 | 0 | 63500 | 0 | 0 | 0 | 28062.377 | 0 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 625336.596 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962355
447 | 2022.USLW.220.009 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 KMR) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962356
448 | 2022.USLW.237.001 | T/L 150 kV MOUTONG - INCOMER 2 PHI (BANGKIR - TOLITOLI) (110 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962357
449 | 2022.USLW.211.001 | T/L 150 kV OTAM - MOLIBAGU (66 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962358
450 | 2022.USLW.211.002 | T/L 150 kV OTAM - MOLIBAGU (66 kmr) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi | Murni | APLN |  | 832500 | 600000 | 232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 250000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962359
451 | 2022.USLW.211.003 | T/L 150 kV OTAM - MOLIBAGU (66 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 1100000 | 1099999.593 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98899.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753651.3 | 0 | 0 | 0 | 10479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236969.7 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962360
452 | 2022.USLW.216.001 | T/L 150 kV OTAM - TUTUYAN (60 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 2000000 | 1726917.6 | 273082.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12150.57 | 0 | 9685 | 0 | 133558.44 | 0 | 69839.3 | 0 | 0 | 0 | 9460 | 0 | 0 | 0 | 35179 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 1157045.29 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962361
453 | 2022.USLW.216.002 | T/L 150 kV OTAM - TUTUYAN (60 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962362
454 | 2022.USLW.216.003 | T/L 150 kV OTAM - TUTUYAN (60 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 410700 | 0 | 410700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962363
455 | 2022.USLW.243.001 | T/L 150 kV PETOBO /TALISE BARU - INCOMER 1 PHI (TALISE-PALU BARU) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 40000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18694 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962364
456 | 2022.USLW.212.001 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 501720 | 316276.4 | 185443.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138633 | 0 | 0 | 0 | 177643.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962365
457 | 2022.USLW.212.002 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 44500000 | 42056417.536 | 2443582.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374214.95 | 0 | 1082202.536 | 0 | 885062.255 | 0 | 1062317.078 | 0 | 602014.93 | 0 | 2649678.114 | 0 | 2851645.305 | 0 | 2597714.691 | 0 | 2019522.144 | 0 | 3500000 | 0 | 17091474.777 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962366
458 | 2022.USLW.212.003 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69757.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962367
459 | 2022.USLW.212.004 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 239760 | 216000 | 23760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962368
460 | 2022.USLW.212.005 | T/L 150 kV PLTMG MINAHASA - GI LIKUPANG - GI PANIKI (21 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 1000000 | 733676 | 266324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83675.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72077.15 | 0 | 489775.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88147.171 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962369
461 | 2022.USLW.213.001 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 35000 | 20000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962370
462 | 2022.USLW.213.002 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962371
463 | 2022.USLW.213.003 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 368000 | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962372
464 | 2022.USLW.219.001 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Kompensasi ROW T/L PLTU Gorontalo - Tolinggula | Murni | APLN |  | 16650000 | 15250000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250000 | 0 | 6500000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962373
465 | 2022.USLW.219.002 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 4000000 | 3435000.42 | 564999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50188.42 | 0 | 0 | 0 | 102831.501 | 0 | 6800 | 0 | 29946.175 | 0 | 0 | 0 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 2870734.324 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962374
466 | 2022.USLW.219.003 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi Transmisi | Murni | APLN |  | 1665000 | 1525000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71669.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 200000 | 0 | 953330.76 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962375
467 | 2022.USLW.219.004 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 444000 | 319492.41 | 124507.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319492.41 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962376
468 | 2022.USLW.219.005 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan atau sertifikat dan atau kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 888000 | 598016.94 | 289983.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325146.75 | 0 | 272870.19 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962377
469 | 2022.USLW.219.006 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi Transmisi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962378
470 | 2022.USLW.35.001 | T/L 150 kV PLTU BARRU 2 - INC. 2 PHI (SIDRAP - MAROS) (6 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV PLTU Barru 2 Inc | Murni | APLN |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350.8 | 0 | 11800 | 0 | 20060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60789.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962379
471 | 2022.USLW.156.001 | T/L 150 kV PLTU MAMUJU - MAMUJU (34 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV PLTU Mamuju - Mamuju | Murni | APLN |  | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962380
472 | 2022.USLW.235.001 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Perijinan | Murni | APLN |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962381
473 | 2022.USLW.235.002 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 166500 | 0 | 166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962382
474 | 2022.USLW.235.003 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 49950 | 45000 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962383
475 | 2022.USLW.235.004 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 4380000 | 4380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 3380000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962384
476 | 2022.USLW.235.005 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 15700000 | 15000000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962385
477 | 2022.USLW.235.006 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69872 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962386
478 | 2022.USLW.51.001 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Raha - Bau-bau | Murni | APLN |  | 64000000 | 62308000 | 1692000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277601.015 | 0 | 4201047.2 | 0 | 1808477.754 | 0 | 7878352.512 | 0 | 2671431.141 | 0 | 5558626.335 | 0 | 6787787.983 | 0 | 4998853.915 | 0 | 19907471.75 | 0 | 2000000 | 0 | 5523965.815 | 0 | 5 | [5 empty] | 905050.95 | [5 empty] | 2962387
479 | 2022.USLW.51.002 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 KMR) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139906 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962388
480 | 2022.USLW.51.003 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Jasa konsultasi Terkait Pembebasan Lahan/ Tanah TL Raha - Bau bau | Murni | APLN |  | 693750 | 650000 | 43750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962389
481 | 2022.USLW.33.001 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Sungguminasa - Lanna | Murni | APLN |  | 500000 | 430000.177 | 69999.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17532.1 | 0 | 238548.177 | 0 | 2000 | 0 | 37253.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134666.262 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962390
482 | 2022.USLW.33.002 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Perijinan Penerbitan IPPKH | Murni | APLN |  | 1500000 | 1441000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 1011.84 | 0 | 156000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93220.701 | 0 | 380000 | 0 | 628988.16 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962391
483 | 2022.USLW.33.003 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 139109 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962392
484 | 2022.USLW.33.004 | T/L 150 kV SUNGGUMINASA - LANNA (25,89 kmr) | Jasa konsultasi Terkait Pembebasan Lahan/ Tanah TL Sungguminasa - Lanna | Murni | APLN |  | 33300 | 25000 | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24999.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962393
485 | 2022.USLW.233.001 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Perijinan | Murni | APLN |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962394
486 | 2022.USLW.233.002 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 3600000 | 3565184 | 34816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18984.156 | 0 | 46154.975 | 0 | 543307.88 | 0 | 308032.429 | 0 | 157779.973 | 0 | 142878.551 | 0 | 41137.198 | 0 | 304275.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892632.908 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962395
487 | 2022.USLW.233.003 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 281966 | 190664.7 | 91301.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1717.7 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962396
488 | 2022.USLW.233.004 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 9800000 | 9000000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 8950000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962397
489 | 2022.USLW.233.005 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69960 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962398
490 | 2022.USLW.230.001 | T/L 150 kV TOLI-TOLI - BANGKIR (90 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962399
491 | 2022.USLW.229.001 | T/L 150 kV TOLI-TOLI - LEOK (108 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi Sec 1 dan 2 | Murni | APLN | BA No. 091.BA/DAN.01.03/CWR/2021 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962400
492 | 2022.USLW.34.001 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV Wotu - Masamba | Murni | APLN |  | 4650000 | 4017122.6 | 632877.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99568.75 | 0 | 287617.018 | 0 | 1138945.6 | 0 | 121698.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763818.496 | 0 | 248076.769 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 1107397.697 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962401
493 | 2022.USLW.34.002 | T/L 150 kV WOTU - MASAMBA (55 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962402
494 | 2022.USLW.214.001 | UGC 150 kV TELING (GIS) - SARIO (GIS) atas Teling arah Pantai (5 kmr) | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN |  | 140000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962403
495 | 2019.USLU.13.001.2 | PLTMG LUWUK (40 MW) | PPn EPC | Lanjutan | APLN |  | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962404
496 | 2022.USLW.12.001 | PLTU KENDARI UNIT 3 - EXTENSION (1 x 10 MW) | Biaya COD (Batubara, HSD dan Fuel Oil) | Murni | APLN | Nodin No 21692/KEU.00.01/DIR MPRO/2022-R | 66228926 | 0 | 66228926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962405
497 | 2022.USLW.5.001 | PLTU SULSEL - BARRU 2 (100 MW) - BARRU EXTENSION | Biaya COD (Batubara, HSD dan Fuel Oil) | Murni | APLN | Nodin No 21692/KEU.00.01/DIR MPRO/2022-R | 321568391 | 0 | 321568391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962406
498 | 2022.USLW.268.002 | GI 150 KV TENTENA (EXT; 2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 30 MVA) | EPC | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 25068599 | 626714.969 | 24441884.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626714.969 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962407
499 | 2022.USLW.294.001 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | Survey | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962408
500 | 2022.USLW.294.002 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Murni | APLN |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962409
501 | 2022.USLW.294.003 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 29407242 | 29407242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84412.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17651530 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962410
502 | 2022.USLW.294.004 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962411
503 | 2022.USLW.294.005 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962412
504 | 2022.USLW.294.006 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962413
505 | 2022.USLW.294.007 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962414
506 | 2022.USLW.294.008 | GITET 275/150 BUNGKU (NEW) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962415
507 | 2022.USLW.295.001 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | Survey | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962416
508 | 2022.USLW.295.002 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962417
509 | 2022.USLW.295.003 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962418
510 | 2022.USLW.295.004 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962419
511 | 2022.USLW.295.005 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962420
512 | 2022.USLW.295.006 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962421
513 | 2022.USLW.295.007 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962422
514 | 2022.USLW.295.008 | GITET 275/150 ANDOWIA (NEW) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962423
515 | 2022.USLW.224.010 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | EPC Section 2 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 58958200 | 368488.753 | 58589711.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368488.753 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962424
516 | 2022.USLW.224.011 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | EPC Section 3 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 52474071 | 327962.942 | 52146108.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327962.942 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962425
517 | 2022.USLW.224.012 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | MTU Section 1 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 113468935 | 3815035.772 | 109653899.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3624283.984 | 0 | 190751.788 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 190751.788 | [5 empty] | 2962426
518 | 2022.USLW.224.013 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | MTU Section 2 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 64450355 | 1496486.977 | 62953868.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496486.977 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962427
519 | 2022.USLW.224.014 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | MTU Section 3 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 57362207 | 1434055.178 | 55928151.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218946.901 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962428
520 | 2022.USLW.224.015 | T/L 150 KV KOLONEDALE - TENTENA (65 KMR) | Supervisi Konstruksi Section 1 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 3471530 | 0 | 3471530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962429
521 | 2022.USLW.291.012 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962430
522 | 2022.USLW.291.013 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962431
523 | 2022.USLW.291.014 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962432
524 | 2022.USLW.291.015 | SUTET 275/150 kV GITET BUNGKU - GITET ANDOWIA | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962433
525 | 2022.USLW.208.001 | PLTU PALU 3 (2X50 MW) | Bea Masuk, PPN, PPh Import (Custom Clearance) | Murni | APLN | Nodin No 21692/KEU.00.01/DIR MPRO/2022-R | 155073844.963 | 48405382.5 | 106668462.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17165088 | 0 | 31240294.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962434
526 | 2022.USLW.202.001 | PLTU SULUT 1 (2X50 MW) | Bea Masuk, PPN, PPh Import (Custom Clearance) | Murni | APLN | Nodin No 21692/KEU.00.01/DIR MPRO/2022-R | 155660309.162 | 17982809.949 | 137677499.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8188313 | 0 | 6270385.949 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962435
527 | 2022.USLW.213.004 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | EPC | Murni | APLN |  | 3348375.762 | 0 | 3348375.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962436
528 | 2022.USLW.213.005 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | MTU | Murni | APLN |  | 3660288.238 | 0 | 3660288.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962437
529 | 2022.USLW.213.006 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 95373.914 | 0 | 95373.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962438
530 | 2022.USLW.213.007 | T/L 150 KV PLTU 1 SULUT - INCOMER DOUBLE PHI (LOLAK-BOROKO) (5 KMR) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 53965 | 0 | 53965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962439
531 | 2022.USLW.296.001 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Survey & Soil Investigation | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 1368569 | 831471.03 | 537097.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831471.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962440
532 | 2022.USLW.296.002 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Perizinan | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962441
533 | 2022.USLW.296.003 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Studi Lingkungan | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962442
534 | 2022.USLW.296.004 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 1200000 | 400000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962443
535 | 2022.USLW.296.005 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 780000 | 100000 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962444
536 | 2022.USLW.296.006 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 6000000 | 4700000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962445
537 | 2022.USLW.296.007 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Biaya Sertifikat Tanah | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 420000 | 0 | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962446
538 | 2022.USLW.296.008 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | EPC | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 97315607 | 0 | 97315607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962447
539 | 2022.USLW.296.009 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | MTU | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 86461140 | 0 | 86461140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962448
540 | 2022.USLW.296.010 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 2288974 | 0 | 2288974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962449
541 | 2022.USLW.296.011 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 1295160 | 0 | 1295160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962450
542 | 2022.USLW.296.012 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Pra Konstruksi | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962451
543 | 2022.USLW.296.013 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Konstruksi | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962452
544 | 2022.USLW.296.014 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 368000 | 0 | 368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962453
545 | 2022.USLW.296.015 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 27699751 | 100000 | 27599751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962454
546 | 2022.USLW.296.016 | SUTT 150 kV BUNGKU - PELANGGAN PT ACN | Biaya Pengamanan dan Pengawalan Proyek | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962455
547 | 2022.USLW.297.001 | GI 150 kV BUNGKU (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT ACN/GITET BUNGKU) | EPC | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 24664493 | 0 | 24664493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962456
548 | 2022.USLW.297.002 | GI 150 kV BUNGKU (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT ACN/GITET BUNGKU) | MTU | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 8289930 | 0 | 8289930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962457
549 | 2022.USLW.298.001 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Survey & Soil Investigation | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962458
550 | 2022.USLW.298.002 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962459
551 | 2022.USLW.298.003 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962460
552 | 2022.USLW.298.004 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962461
553 | 2022.USLW.298.005 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Biaya Sertifikat Tanah | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962462
554 | 2022.USLW.298.006 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962463
555 | 2022.USLW.298.007 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962464
556 | 2022.USLW.298.008 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962465
557 | 2022.USLW.298.009 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962466
558 | 2022.USLW.298.010 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962467
559 | 2022.USLW.298.011 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962468
560 | 2022.USLW.298.012 | SUTT 150 kV TAWAELI - PELANGGAN PT ATS | Biaya Pengamanan dan Pengawalan Proyek | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962469
561 | 2022.USLW.299.001 | GI 150 kV TAWAELI (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT ATS) | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962470
562 | 2022.USLW.299.002 | GI 150 kV TAWAELI (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT ATS) | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962471
563 | 2022.USLW.300.001 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Survey & Soil Investigation | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962472
564 | 2022.USLW.300.002 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962473
565 | 2022.USLW.300.003 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962474
566 | 2022.USLW.300.004 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962475
567 | 2022.USLW.300.005 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Biaya Sertifikat Tanah | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962476
568 | 2022.USLW.300.006 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962477
569 | 2022.USLW.300.007 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962478
570 | 2022.USLW.300.008 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962479
571 | 2022.USLW.300.009 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962480
572 | 2022.USLW.300.010 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962481
573 | 2022.USLW.300.011 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Biaya Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962482
574 | 2022.USLW.300.012 | SUTT 150 kV GITET ANDOWIA - PELANGGAN PT STARGATE | Biaya Pengamanan dan Pengawalan Proyek | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962483
575 | 2022.USLW.301.001 | GI 150 kV BANTAENG SWITCHING (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT HUADI) | EPC | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962484
576 | 2022.USLW.301.002 | GI 150 kV BANTAENG SWITCHING (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT HUADI) | MTU | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962485
577 | 2022.USLW.301.003 | GI 150 kV BANTAENG SWITCHING (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT HUADI) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962486
578 | 2022.USLW.301.004 | GI 150 kV BANTAENG SWITCHING (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT HUADI) | Test dan Comissioning (Biaya Sertifikat SLO, TOC dan FAC) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962487
579 | 2022.USLW.301.005 | GI 150 kV BANTAENG SWITCHING (EXT, 2 LB 150 kV Arah PELANGGAN PT HUADI) | Jaminan Kualitas Barang (JKB) | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962488
580 | 2022.USLW.302.001 | SUTT 150 KV PUNAGAYA - BANTAENG SWITCHING | Biaya Pengadaan Tanah | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962489
581 | 2022.USLW.302.002 | SUTT 150 KV PUNAGAYA - BANTAENG SWITCHING | Biaya Jasa Ahli Penilai Pertanahan ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962490
582 | 2022.USLW.302.003 | SUTT 150 KV PUNAGAYA - BANTAENG SWITCHING | Biaya Jasa Pendampingan Pengadaan Tanah dan/atau Sertifikat dan/atau Kompensasi ROW | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962491
583 | 2022.USLW.302.004 | SUTT 150 KV PUNAGAYA - BANTAENG SWITCHING | Perizinan | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962492
584 | 2022.USLW.302.005 | SUTT 150 KV PUNAGAYA - BANTAENG SWITCHING | Studi Lingkungan | Murni | APLN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962493
585 | 2022.USLW.233.006 | T/L 150 kV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | MTU | Murni | APLN | Radir 2 Juli (Paket DORA) | 64055044.164 | 0 | 64055044.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962494
586 | 2022.USLW.233.007 | T/L 150 kV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN | Radir 2 Juli (Paket DORA) | 2576423 | 0 | 2576423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962495
587 | 2022.USLW.235.007 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | MTU Section 1 | Murni | APLN | Radir 2 Juli (Paket DORA) | 47978039.344 | 0 | 47978039.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962496
588 | 2022.USLW.235.008 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | MTU Section 2 | Murni | APLN | Radir 2 Juli (Paket DORA) | 50025566.002 | 0 | 50025566.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962497
589 | 2022.USLW.279.001 | GI 150 kV BUNTA (New;4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA,1 Coupler) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 1930503 | 0 | 1930503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962498
590 | 2022.USLW.276.001 | GI. 150 kV AMPANA (New; 6 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 1930503 | 0 | 1930503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962499
591 | 2022.USLW.261.001 | GI. 150 kV BOLONTIO /TOLINGGULA (NEW; 4 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 30 MVA) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 1903115 | 0 | 1903115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962500
592 | 2022.USLW.273.001 | GI. 150 kV BUNGKU (New; 2 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 1930503 | 965251.5 | 965251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241222.812 | 0 | 0 | 0 | 965251.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962501
593 | 2022.USLW.274.003 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 1919565 | 0 | 1919565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962502
594 | 2022.USLW.272.001 | GI. 150 kV KOLONEDALE (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 1930503 | 965251.5 | 965251.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153948.473 | 0 | 0 | 0 | 965251.5 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962503
595 | 2022.USLW.270.001 | GI. 150 KV SINDUE/ TAWAELI/ KEK SULTENG (NEW; 4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 60 MVA) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN | Radir 2 Juli (Paket DORA) | 1928320 | 96552.318 | 1831767.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96552.318 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962504
596 | 2022.USLW.275.001 | GI. 150 kV TAMBU (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN | Radir 2 Juli (Paket DORA) | 1984641 | 0 | 1984641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962505
597 | 2022.USLW.225.007 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Supervisi Konstruksi Sec. 1 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 2987050 | 0 | 2987050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962506
598 | 2022.USLW.225.008 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | Supervisi Konstruksi Sec. 2 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 2987050 | 0 | 2987050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962507
599 | 2022.USLW.215.005 | T/L 150 kV LIKUPANG - PANDU (12 kmr) | Supervisi Konstruksi | Murni | APLN |  | 1990462 | 0 | 1990462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962508
600 | 2022.USLW.225.009 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | MTU Section 1 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 71375621 | 0 | 71375621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962509
601 | 2022.USLW.225.010 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | MTU Section 2 | Murni | APLN | Notdin Permohonan Penandatanganan Dok Nota Persetujuan & Formulir 6 Komite Peren Inv AI No. 17662/KEU.01.08.SEVP MRO/2022 | 78696197 | 0 | 78696197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962510
602 | 2022.USLW.205.001 | PLTU AMPANA (2x3 MW) | Retribusi Terminal Khusus | Murni | APLN |  | 22167.5 | 0 | 22167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962511
603 | 2022.USLW.208.002 | PLTU PALU 3 (2x50 MW) | Jasa pendamping Masterlist | Murni | APLN |  | 210900 | 0 | 210900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962512
604 | 2022.USLW.202.002 | PLTU SULUT 1 (2X50 MW) | Jasa Konsultasi Verifikasi Rencana Impor Barang | Murni | APLN |  | 318148.2 | 0 | 318148.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962513
605 | 2021.USLU.24.008.2 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | EPC Sec 1, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962514
606 | 2020.USLU.104.010.2 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | MTU, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962515
607 | 2021.USLU.89.006.2 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | EPC T/L 150 kV Pelanggan (Banyan) - Inc No. Kontrak 0005.PJ/DAN.01.03/B43000000/2021, tanggal 17 Maret 2021, PT BANGUN PRIMA SEMESTA , Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962516
608 | 2021.USLU.89.007.2 | T/L 150 kV GI PELANGGAN (BANYAN) - INC (MARISA - MOUTONG) | MTU, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962517
609 | 2019.USLU.120.001.2 | GI 150 KV MARISA ( EXT 2 LB) DAN GI 150 KV PLTU GORONTALO (ANGGREK) ( EXT 2 LB) | EPC, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962518
610 | 2019.USLU.120.003.2 | GI 150 KV MARISA ( EXT 2 LB) DAN GI 150 KV PLTU GORONTALO (ANGGREK) ( EXT 2 LB) | MTU, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962519
611 | 2021.USLW.220.014.2 | T/L 150 KV MARISA - MOUTONG (90 kmr) | EPC, Sec 2 Kontrak No. 0004.PJ/DAN.01.03/B43000000/2021, tanggal 01 Maret 2021, PT CITRAMASJAYA TEKNIKMANDIRI, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962520
612 | 2019.USLU.97.001.2 | GI 150 KV MOUTONG (NEW; 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | EPC, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962521
613 | 2019.USLU.32.005.1.2 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | EPC Section 1, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962522
614 | 2019.USLU.32.005.2.2 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | EPC Section 2, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962523
615 | 2019.USLU.32.004.2 | T/L 150 kV PLTU ANGGREK - BOLONTIO/TOLINGGULA (35 kmr) | MTU, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962524
616 | 2019.USLU.80.001.2 | GI. 150 kV BOLONTIO /TOLINGGULA (NEW; 4 LB, 1 TB, 1 BC, TRAFO 150/20 30 MVA) | EPC, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962525
617 | 2019.USLU.100.001.2 | GI. 150 kV AMPANA (New; 6 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Ampana (New), Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962526
618 | 2019.USLU.95.002.2 | GI 150 kV BUNTA (New;4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20, 30 MVA,1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Bunta (New), Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962527
619 | 2019.USLU.101.001.2 | GI. 150 kV KOLONEDALE (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | EPC, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962528
620 | 2019.USLU.50.002.2.2 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | EPC Section 1, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962529
621 | 2019.USLU.50.002.3.2 | T/L 150 kV KOLONEDALE - BUNGKU (90 kmr) | EPC Section 2, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962530
622 | 2019.USLU.50.002.5.2 | T/L 150 kV KOLONEDALE - TENTENA (65 kmr) | EPC Section 1, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962531
623 | 2019.USLU.102.001.2 | GI. 150 kV BUNGKU (New; 2 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | EPC, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962532
624 | 2019.USLU.93.001.2 | GI 150 KV TALISE (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 TB IBT, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA DAN TRAFO 150/70, 60 MVA) | EPC GI 150 kV Talise (Ext) No. 0045.PjKON.02.04/UIPSULBAGUT/2018, PT KELINCI MAS UNGGUL, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962533
625 | 2019.USLU.93.006.2 | GI 150 KV TALISE (NEW; 6 LB, 1 TB, 1 TB IBT, 1 BC, TRAFO 150/20, 30 MVA DAN TRAFO 150/70, 60 MVA) | MTU, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962534
626 | 2019.USLU.89.001.2 | GI. 150 KV SINDUE/ TAWAELI/ KEK SULTENG (NEW; 4 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 60 MVA) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Tawaeli (New), Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962535
627 | 2019.USLU.91.002.2 | GI. 150 kV TAMBU (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Tambu (New), Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962536
628 | 2022.USLW.235.009 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | EPC Section 1 dan 2T/L 150 KV PLTU Palu 3 - Tambu, Porsi PMN 2022 | Murni | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962537
629 | 2019.USLU.38.002.2 | T/L 150 KV TAWAELI - TALISE BARU (35 kmr) | EPC T/L 150 kV Tawaeli - Talise No. Kontrak 0057.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGUT/2019, tanggal 12 September 2018, PT MENARA INDRA UTAMA, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962538
630 | 2019.USLU.91.004.2 | GI. 150 kV TAMBU (NEW, 4 LB, 1 TB TRAFO 30 MVA, 1 BC) | MTU GI 150 kV Tambu, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962539
631 | 2019.USLU.36.005.2.2 | T/L 150 KV PLTU PALU 3 - TAMBU (55 kmr) | EPC T/L 150 KV PLTU Palu 3 - Tambu Section 2, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962540
632 | 2019.USLU.96.006.2.2 | GI. 150 kV DONGGALA (NEW; TRAFO 150/20 60 MVA, 2 LB, 1 TB) | EPC, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962541
633 | 2019.USLU.99.001.2 | GI. 150 kV TOLITOLI (New; 4 LB, 1 TB Trafo 30 MVA, 1 Coupler) | Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi GI 150 kV Toli-toli (New), Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962542
634 | 2019.USLS.108.001.2 | GI 150 kV BENGO (NEW) (2 LB, 1 TB, TRAFO 150/20 KV: 60 MVA, 1 COUPLER) | Pembangunan GI 150 kV BENGO (NEW) dan GI 150 kV SOPPENG (EXT), Kontrak : 049.Pj/KON.02.04/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, KSO PT DIPA JAYA SEJAHTERA-PT CITRA RIANTARA SEJAHTERA, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962543
635 | 2019.USLS.57.002.2 | T/L 150 kV GI. ANDOLO - KASIPUTE (61 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV ANDOOLO - KASIPUTE (SEC.2: TIP 320 - GI KASIPUTE), Kontrak : 054.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, tanggal : 28 Des 2018, PT. BARUGA ASRINUSA DEVELOPMENT, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962544
636 | 2019.USLS.54.001.2 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV Sec. 1 (GI Raha - TIP. 141), Kontrak : 006.Pj/KON.02.02/UIPSULBAGSEL/2018, Tanggal : 12 Januari 2018, PT. MULTIFABRINDO GEMILANG, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962545
637 | 2019.USLS.54.002.2 | T/L 150 kV RAHA - BAU BAU (98,1 kmr) | Pembangunan T/L 150 kV Sec. 2 (TIP. 141 - GI Bau Bau), Kontrak : 033.Pj/KON 02.02/UIPSULBAGSEL/2019, Tanggal : 05 September 2019, PT. MULTIFABRINDO GEMILANG, Porsi PMN 2022 | Lanjutan | PMN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962546
638 | 2022.USLW.229.002 | T/L 150 kV TOLI-TOLI - LEOK (108 kmr) | Biaya Pengurusan Pemenuhan Kewajiban IPPKH dan Jasa Konsultasi Transmisi | Murni | APLN |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962547
639 | 2022.USLW.55.002 | T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP | Pengukuran, pemberkasan tanah dan ROW, ganti rugi tanah dan tanaman, sosialisasi, inventarisasi,penebangan, timpahan, perizinan, sertifikasi dan pengamanan T/L 150 kV KOLAKA SMELTER - INC 2 PHI (LASUSUA - KOLAKA) - BMPP dan GI terkait | Murni | APLN |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9099.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20860.3 | 0 | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 2962548
{TOTAL}